## 32C3 Aufbau Planung
vgl. auch
- https://video.pads.ccc.de/30c3-aufbau
- https://video.pads.ccc.de/31c3-aufbau
  - https://video.pads.ccc.de/31c3-abbau
Ankunftszeiten jeweils CCH
—Andi
## Zeitplan
### Tag -X
CCCV Hardware kommt aus Berlin an
### Tag -1 (25.)
Können Leute schon vorher schon was machen?
Mischerplätze vorbereiten ↓
### Tag 0 (26.)
10:00? Uhr: CCH Techniker und G&B (Extern, Leute für die Beamer-Verkablung LWL, PLS300 usw.) fangen mit Aufbau anWir auch
Saal 1, 2 und 6: Kabelbrücken für SDI Leitung Kamera 1 vom CCH geben lassen und ggf. gleich auslegen
- AV-Fragen zuerst klären
- Saal-Technik
- Saal 1 RGB/YUV Farbraum Problematik testen
Auf die anderne Säle aufteilen und die aufbauen
- Saal 2
- Saal G
- Saal 6
Zitat Gralf 31C3 “Ton-Test sollte [vor 18 Uhr] passieren…. Ich denke, von unserer Seite aus wäre um 16:00 Uhr denkbar”
gegen 16? Uhr: Ton-Test mit zusammen mit CCH Technik
  Audio-Delay einstellen
  Bitte dem CDN-Team bescheid sagen, wir wollen auf die Streams hoeren
gegen 19 Uhr (31C3): CCH Technik ist fertig und kann gehen.Zitat Gralf “Ende hoffen wir um etwa 18:00/19:00 Uhr.”
Am Ende: Eine Person geht rum und kümmerst sich darum die Bildeinstellugnen überall gleich sind.
22:00 Uhr: Mischer-Engel-Einteilung für Tag 1 in Raum C1.
gegen 23:30? Uhr: VOC-Status-Treffen
Abends:
18:30 Uhr:
  Treffen mit den anderen Saal bezogenen Team-Koordinatoren bzw. Heralds-Koordinatoren
### Tag 1 (27.)
Abends fallen die ersten Recordings aus der Pipeline14?? Uhr Status Treffen
### Tag 2. (28.)
14?? Uhr Status Treffen