# FIfFKon2021
https://pads.fiff.de/p/FIfFKon21-Technik
## Ablauf
Donnerstag, ab 17:00 Uhr
- Transport Hardware muCCC → Veranstaltungsort per Lastentaxi Carsharing
- Aufbau Aula
Freitag
- 16:00 Programm in Aula fängt an
- Aufbau Präsentationsraum
- Sonderfall Remote-Talk
Samstag
Parallel-Betrieb in Aula und Präsentationsraum
Sonntag
- Parallel-Betrieb in Aula und Präsentationsraum
- MV
- Abbau
- Transport Hardware Veranstaltungsort → muCCC
## TODOs
Begehung Vorort am 26. Oktober 2021 um 14:30
- Audio/Video (vgl. Anforderungen)
- Internet via Telekom LTE
- Raum für “VOC Büro” → Regieraum Aula
  - Uplink per LTE?
TBD
Vor der Veranstaltung
Meta
- Gibt es ein Helfersystem?
  - z.B. https://media.ccc.de/browse/conferences/<name>/
    - Achtung: Akronym muss in der exakt gleichen Schreibweise wie im schedule.xml sein
  - siehe tracker-project_and_worker
    - Achtung: Akronym muss in der exakt gleichen Schreibweise wie im schedule.xml sein
IT
siehe auch https://c3voc.de/wiki/requirements
Nach der Veranstaltung
## Räume
### Aula: Track 1
20m x 20m, Bühne, Projektor an der Decke, HDMI via Crestron Box/Matrix
Ton und Licht Technik vorhanden, Crestron-Pad zur Steuerung (Akku aufgebläht, steht vermutlich nicht zur Verfügung)
Livestream und Aufzeichnung
### Präsentationsraum: Track 2
teilbar, Workshops und Vorträge – selbe Technik wie in der Aula.
Plan: nur zwei Vorträge aufzeichnen
## Sonderfälle
### Remote Talk am Freitag Abend
## Wer
- derchris
- andi
- lhampe
- MichaelK (Do bis So)
- SvenL (nur Sa+So)
- Tobias (Netzwerk, AV)
- zwei Video-Engel