31C3 Saal A/V

Hier soll die Saal A/V vom 31c3 geplant werden.

Nächstes Mumble Treffen: am Mittwoch, dem 19.11.14, um 21:00 Uhr, c3pb.de

So sah es letztes Jahr aus: https://c3voc.de/wiki/30c3:av

Gebäude-Doku

https://orga.cccv.de/doku/cch/regie_12

https://orga.cccv.de/doku/cch/saal_1

https://orga.cccv.de/doku/cch/saal_2

https://orga.cccv.de/doku/cch/saal_G

https://orga.cccv.de/doku/cch/saal_6

Abstimmung nächstes Treffen

Relevantes aus dem Kickoff-Meeting

4 Vortrags-Räume

Podcast / Sendezentrum / Radio / Lounge

Alle Säle in Full HD (1080p)

Hardware Videomischer von der FeM, Masterbase und AGS Braunschweig

Übersetzungen/Streamingaudio

(Übersetzer-/Streaming-)Audio wieder zentralisieren?

Audiopulte von Knuth und Masterbase

Zu den Pulten von Masterbase's gibt es eine Stagebox die über Kupfer (RJ45 100m max) oder über Fiber (SM) abgesetzt werden kann.

AES/EBU (Symmetrisch) geht prima über Netzwerk Kabel (Hausverkabelung?)

Weitergabe der “Tonspuren” an POC?

Verteilen von Video auf Gebäude-Info-System (PIs via Analog auf Coax inhaus)

Komplettfassung https://video.pads.ccc.de/31c3-kickoff-2014-09-29

Fails und Wünsche vom letzten Jahr

Übersetzerton war zu leise kam direkt extern aus der Dolmetscheranlage und ging nicht durchs Saal Pult Man will eigentlich nochmal nen Kompressor drüber laufen lassen – am liebsten in Hardware bevors in die Verteilung geht* Ton Saalton im Übersetzerstream Asynchroner Ton keine (ausreichenden) Prüfungen an Tag 0 egal was Haustechniker sagen, eine vollständige Prüfung inkl. Mikrofonton und Lapton vom Sprecherpult bis hin ins Recording ist essentiell* Intercoms Saal 1 Probleme mit Lautstärkedifferenz Kabel <> Mobil Headset-Polster bei CCH Intercom fällt auseinander andere Funk Lösung, evtl. PMR Funkgeräte vom Aufbau mit passenden HeadsetsPMR sehr anstrengend, wegen starken Nebengeräuschen. Sehr anstrengend, wenn Regie im Dauersende-Modus ist. Lieber Verleih um Sponsoring bitten für den Einsatz ausgelegte Funk-Intercom besorgen oder gegen Geld leihen Headsets als Over-Ear und am besten nur Ein-Ohrig* Handkamera Muss auch mit dem Speaker abgesprochen werden Einbein-Stativ / Schulterstütze / Steadycam / Glidecam Ließ sich zwar auch für Saal 2 einsetzen, doch fehlte dort das Intercom. Perspektive von der Bühne unten gut, aber nur mit Stativ oder Auflage auf der Bühnenkante. lebendige Kameraführung am Bühnenrand gewünscht Handkamera nur für sehr gut geübte Personen Entscheidend ist, dass der Mischerengel auch mit dem Camträger spricht. Das wurde in der Einweisung nicht thematisiert. Habe mit zwei Teams zwischendrin mal einen Workshop gemacht.* Vorschlag: (für alle Säle) eine mobile Kamera mit Stativ/flexibler Befestigungsvorrichtung Aktuelle Idee: Go Pro * Misc Video-Regie-Tische Saal 1 & 2 nicht so geil* nachdem alle Füße montiert und alle Muttern festgeschraubt waren fand ich das eigentlich ganz okay — Andi 2014/10/17 14:47 Infobeamer wurde per ImagePro von HDMI auf VGA umgewandelt dafür haben wir inzwischen passende HDMI auf VGA Adapterkabel

Komplettfassung: https://video.pads.ccc.de/30c3-postmortem

Hardware

siehe 31C3 Hardware

Technikplanung

Saal 1

31c3_voc_saal1.pdf

Saal 2

31c3_voc_saal2.pdf

Saal G

31c3_voc_saalg.pdf

Saal 6

31c3_voc_saal6.pdf

neue Anforderungen im Vergleich zum letzten Jahr

(Nice to have:) extra Aux Ausgang für Monitor in Untertitel Übersetzerkabinen bei Saal 1 und 2, entweder

via IP oder

haben wir einen freien SDI Eingang dafür?

via SD-SDI Monitor (FeM)

Leitungswege ins 3. OG klären

* Live-Untertitel auf der Bühne von Saal 1 anzeigen

Fragen an C3Orga

Extra Röhrenbildschirme dieses mal wegen zu viel Aufwand streichen?

Live-Untertitel auf der Bühne von Saal 1 anzeigen:

Meinung?

Extra Hardware mieten?

Fragen ans CCH

Infobildschirme sind angeblich nun alle HD, wie werden die jetzt angesteuert?

EDID bei Image Pro

XLR Kabelwege für zentralen Audio-Mischer