# 31C3
## Aktuell
- 31C3 Postmortem: https://video.pads.ccc.de/31c3-postmortem
- Aufbau: https://video.pads.ccc.de/31c3-aufbau
- Whiteboard-Ersatz WHITEBOARD ERSATZ
- Abbau: https://video.pads.ccc.de/31c3-abbau
## Kommunikation
- Asynchron: video -at- lists.ccc.de (Maillingliste)
- Synchron: #voc im hackint (IRC-Channel)
- Liste der Treffen mit Pad URLs
- Periodisch: Mumble, Montags erst mal alle zwei Wochen um 21 Uhr auf c3pb.de (VoIP chat)
  - Nächstes allgemeines Mumble am 27. Oktober
- Die einzelnen Teams treffen sich ggf. in gesonderten Mumble-Treffen
## Doku
- 31C3 Netzplan
- Hardware
- 31C3 Team
- 31C3 User Feedback
## Teams
Name	Mitglieder	Ansprechpartner
Saal/AV	coeins, felix, jwacalex, masterbase, andi, NeoFisch, tina, parsley, kampfhamster, capo, JayJay, clucky, kenakapheus, thomic	andi
CDN / Streaming / Stream-Encoding	meise, florolf ,derpeter, florob	florolf
Webseite/Player	mazdermind	mazdermind
Postprocessing / Recording	atze, mazdermind, texec, bjoern, mm	atze
Operation	meise, florolf, derpeter, (jwacalex), florob, bjoern	meise
Subtitles	percidae, marudor	percidae

## Zeitplan für wichtige Stichtage
siehe auch https://orga.cccv.de/doku/31c3/termine
Datum*	Beschreibung	Verantwortlich
23.09.	Termin für Kickoff finden und kommunizieren
	Rücksprache mit PL zu den Räumen bzw. Ort
	erste Kontanktaufnahme mit Verantwortlichen am Veranstaltungsort	Andi
06.10.	Kickoff-Treffen
13.10.	Anforderungsseite + Installationsmedium für CDN vorbereiten	CDN
	CDN-Hardware bei Hosteurope anfragen	CDN
02.11.	Mailing für CDN-Server (Hetzner)	CDN
	Netzwerkanforderungen an das NOC kommunizieren	op
Mitte November	Raumfrage klären
16.11.	Content - Finale Benachrichtigung der Speaker über Zu /Absagen → in dieser Mail sollten schon die Anforderungen an die Speaker stehen (Digitaler Ausgang bevorzugt, ggf. selbst passende Adapter auf HDMI oder DVI mitbringen, Sonderanforderungen wie Kamera für Hardware-Demo, besondere Anschlüsse via Composite Video o.ä.) pad
01.12.	Artwork für Streaming-Webseite und Overlays besorgen	website
	Seriennummern für Versicherung der Projektleitung schicken (oder spätestens bei Versand)	meise
	Sitzmöbel für die Regie anmelden
1. WE im Dezember28.-30.11.	Geekend
07.12.	Konzept + Prototyp für Streamingwebseite	web
	Dummy Streamingwebseite deployen	web, cdn
	Hardware auf Hardwareliste vollständig vorhanden?
	Rücksprache mit Programmteam über mögliche remote speaker oder Problemfälle
	Basis-Deployment aller vor Ort Systeme vorhanden
	Design für pre-roll
	“no record” und Pauseneinspielung erstellen
14.12.	Prüfen ob Streaming-Server ausreichend
	Beginn CDN-Bootup	CDN
	VOC-Hardware vollständig und transportierbar
	Rücksprachen mit den Lounge-Leuten für Streams
21.12.	Seite im Besucherwiki vorbereiten
30.12. >23:00 Uhr	Party!!1!

sollte bis zu diesem Datum passiert sein