32C3 Aufbau Planung

vgl. auch

https://video.pads.ccc.de/30c3-aufbau

https://video.pads.ccc.de/31c3-aufbau

https://video.pads.ccc.de/31c3-abbau

Ankunftszeiten jeweils CCH

—Andi

Zeitplan

Tag -X

CCCV Hardware kommt aus Berlin an

Tag -1 (25.)

Können Leute schon vorher schon was machen?

Mischerplätze vorbereiten ↓

Tag 0 (26.)

10:00? Uhr: CCH Techniker und G&B (Extern, Leute für die Beamer-Verkablung LWL, PLS300 usw.) fangen mit Aufbau anWir auch

Saal 1, 2 und 6: Kabelbrücken für SDI Leitung Kamera 1 vom CCH geben lassen und ggf. gleich auslegen

AV-Fragen zuerst klären

Saal-Technik

Saal 1 RGB/YUV Farbraum Problematik testen

Auf die anderne Säle aufteilen und die aufbauen

Saal 2

Saal G

Saal 6

Zitat Gralf 31C3 “Ton-Test sollte [vor 18 Uhr] passieren…. Ich denke, von unserer Seite aus wäre um 16:00 Uhr denkbar”

gegen 16? Uhr: Ton-Test mit zusammen mit CCH Technik

Audio-Delay einstellen
Bitte dem CDN-Team bescheid sagen, wir wollen auf die Streams hoeren

gegen 19 Uhr (31C3): CCH Technik ist fertig und kann gehen.Zitat Gralf “Ende hoffen wir um etwa 18:00/19:00 Uhr.”

Am Ende: Eine Person geht rum und kümmerst sich darum die Bildeinstellugnen überall gleich sind.

22:00 Uhr: Mischer-Engel-Einteilung für Tag 1 in Raum C1.

gegen 23:30? Uhr: VOC-Status-Treffen

Abends:

18:30 Uhr:

Treffen mit den anderen Saal bezogenen Team-Koordinatoren bzw. Heralds-Koordinatoren

Tag 1 (27.)

Abends fallen die ersten Recordings aus der Pipeline14?? Uhr Status Treffen

Tag 2. (28.)

14?? Uhr Status Treffen