32C3

Unterseiten

32C3 Raumfrage

32C3 Hardware

32C3 Team- und Telefonliste

32C3 Netzplan

32C3 Aufbau Planung

special_talks

32C3 Abbau

32C3: Nachbereitung

Unterschiede zum 31C3

Dual-Stream-Experiment in Saal 1

Slides + extra Kamera-only Mix nebeneinander

kein DVB-T

kein RTMP mehr

3. Audiospur in Saal 1 + 2

Auch in Saal 6 ATEM Video Mixer

Voctomix Test im Sendezentrum

keine Untertitel auf dem Projektor in Saal 1, stattdessen mit extra Bildschirmen in Saal 1 und 2

Andere Kameraverteilung

Referenten-Laptops nicht mehr VOC-Verantwortung

Missverständnis: VOC-Koordinator supportet Stagemanager wie bisher die Heralds

Neuer Stagemanager-Engeltyp im Herald-Team soll das tun
* gemeinsames Training von Stagemanagern und VOC-Koordinatoren trotzdem einplanen

Arbeitsbereiche

Name	Mitglieder	Ansprechpartner
Koordination	Andi, ???
Saal/AV	v0tti, felixs, thomic, JayJay, kampfhamster, m2m, beseb masterbase, jwcalex, capo Sendezentrum: danimo, derpeter ZAR: raven, larkin, llankru	masterbase
CDN / Streaming / Stream-Encoding	meise, florolf, fxkr
Webseite/Player	MaZderMind
Postprocessing / Recording	atze, texec, tina, NeoFisch, derpeter, danimo, bjoern, Ike
Operation	meise, florolf, anton, derpeter, fxkr?
Subtitles	percidae

Zuständigkeiten

Bereich/Aufgabe	Owner	Backup
Kommunikation CCH (Gralf)	Andi	Masterbase, JayJay
Kommunikation NOC (equi)	florolf
Kommunikation POC	Masterbase	Capo?
Kommunikation Sponsoren	florolf
Kommunikation Infobeamer (dividuum)	florolf	Andi
Kommunikation Content	Andi?	derpeter?
Kommunikation Referentenbetreuung	Andi?	derpeter?
Kommunikation mit anderen Saal-bezogenen-Teams (Heralds, Übersetzer, Himmel, Untertitel, ???)	Andi
Außenkommunikation (Twitter @c3streaming)	Texec
Engelsystem (Schichten anlegen, Leute freischalten, Leute einteilen)	jwacalex
Engelschulung	capo	v0tti
Koordination AV	Masterbase
Zentrale Audioregie (ZAR)	Masterbase
AV (Aufbau, Betrieb, etc)	Saal 1	JayJay
Saal 2	Masterbase
Saal G	Kampfhamster	capo
Saal 6	v0tti	thomic
Sendezentrum	Danimo	derpeter
Abnahme AV-Lieferant (G&B)	Andi
Seriennummern Liste für Versicherung	Andi	Meise?
Backup Recording	Masterbase

Meetings

Notes aus 2014

alle uncut.ts auf eine externe Platte syncen, die man unabhängig vom Storage mitnehmen kann

rerelease automatisiseren (yt und media)

native-only-version direkt mit muxen und publizieren

youtube 32C3 mit in Titel und Tags unterbringen

Anwesenheit

mit Uhrzeit

meise: nur remote (vielleicht)

Mazdermind: remote

in Reihenfolge der Ankunft

raven: 22.12. Nachmittag.

capo: 25.12. ca.16:00 im CCH

jayjay: 25.12. ca. 19:00 Uhr im CCH

andi: 25.12. 22:54

atze: 25.12. 23:00 Uhr

masterbase: 26.12. gegen 8 Uhr

v0tti: 26.12. 8:36

FeM-Trapo, Texec: 26.12. gegen 12 Uhr

jwa und kampfhamster: 26.12. gegen 12 Uhr

anton: 26.12. 13 Uhr

felixs: 26.12. 16:35 HBF, ca 1h später im CCH

thomic: 26.12. 15:00 Dammtor, ca. 16:00 CCH

Umfrage vom Kickoff