# 32C3
## Unterseiten
- 32C3 Raumfrage
- 32C3 Hardware
- 32C3 Team- und Telefonliste
- 32C3 Netzplan
- 32C3 Aufbau Planung
- special_talks
- 32C3 Abbau
- 32C3: Nachbereitung
## Unterschiede zum 31C3
- Dual-Stream-Experiment in Saal 1
  - Slides + extra Kamera-only Mix nebeneinander
- kein DVB-T
- kein RTMP mehr
- 3. Audiospur in Saal 1 + 2
- Auch in Saal 6 ATEM Video Mixer
- Voctomix Test im Sendezentrum
- keine Untertitel auf dem Projektor in Saal 1, stattdessen mit extra Bildschirmen in Saal 1 und 2
- Andere Kameraverteilung
- Referenten-Laptops nicht mehr VOC-Verantwortung
  - Missverständnis: VOC-Koordinator supportet Stagemanager wie bisher die Heralds
  - Neuer Stagemanager-Engeltyp im Herald-Team soll das tun
    * gemeinsames Training von Stagemanagern und VOC-Koordinatoren trotzdem einplanen
## Arbeitsbereiche
Name	Mitglieder	Ansprechpartner
Koordination	Andi, ???
Saal/AV	v0tti, felixs, thomic, JayJay, kampfhamster, m2m, beseb masterbase, jwcalex, capo Sendezentrum: danimo, derpeter ZAR: raven, larkin, llankru	masterbase
CDN / Streaming / Stream-Encoding	meise, florolf, fxkr
Webseite/Player	MaZderMind
Postprocessing / Recording	atze, texec, tina, NeoFisch, derpeter, danimo, bjoern, Ike
Operation	meise, florolf, anton, derpeter, fxkr?
Subtitles		percidae

### Zuständigkeiten
Bereich/Aufgabe		Owner	Backup
Kommunikation CCH (Gralf)		Andi	Masterbase, JayJay
Kommunikation NOC (equi)		florolf
Kommunikation POC		Masterbase	Capo?
Kommunikation Sponsoren		florolf
Kommunikation Infobeamer (dividuum)		florolf	Andi
Kommunikation Content		Andi?	derpeter?
Kommunikation Referentenbetreuung		Andi?	derpeter?
Kommunikation mit anderen Saal-bezogenen-Teams (Heralds, Übersetzer, Himmel, Untertitel, ???)		Andi
Außenkommunikation (Twitter @c3streaming)		Texec
Engelsystem (Schichten anlegen, Leute freischalten, Leute einteilen)		jwacalex
Engelschulung		capo	v0tti
Koordination AV		Masterbase
Zentrale Audioregie (ZAR)		Masterbase
AV (Aufbau, Betrieb, etc)	Saal 1	JayJay
Saal 2	Masterbase
Saal G	Kampfhamster	capo
Saal 6	v0tti	thomic
Sendezentrum	Danimo	derpeter
Abnahme AV-Lieferant (G&B)		Andi
Seriennummern Liste für Versicherung		Andi	Meise?
Backup Recording		Masterbase

## Meetings
## Notes aus 2014
- alle uncut.ts auf eine externe Platte syncen, die man unabhängig vom Storage mitnehmen kann
- rerelease automatisiseren (yt und media)
- native-only-version direkt mit muxen und publizieren
- youtube 32C3 mit in Titel und Tags unterbringen
## Anwesenheit
### mit Uhrzeit
- meise: nur remote (vielleicht)
- Mazdermind: remote
in Reihenfolge der Ankunft
- raven: 22.12. Nachmittag.
- capo: 25.12. ca.16:00 im CCH
- jayjay: 25.12. ca. 19:00 Uhr im CCH
- andi: 25.12. 22:54
- atze: 25.12. 23:00 Uhr
- masterbase: 26.12. gegen 8 Uhr
- v0tti: 26.12. 8:36
- FeM-Trapo, Texec: 26.12. gegen 12 Uhr
- jwa und kampfhamster: 26.12. gegen 12 Uhr
- anton: 26.12. 13 Uhr
- felixs: 26.12. 16:35 HBF, ca 1h später im CCH
- thomic: 26.12. 15:00 Dammtor, ca. 16:00 CCH
### Umfrage vom Kickoff