33C3

Unterseiten

hardware

33C3 Team- und Telefonliste

netzplan

aufbau

special_talks

abbau

nachbereitung

Verbesserungsvorschläge

Bei Spezial-Events mit vielen Folienwechseln wie z.B. Fnord-Jahresrückblick zusätzlich zum Mischer-Engel einen Person finden die nur Bild-Regie macht.

Die Analogways nicht seriell, sondern per Ethernet verkabeln lassen

Backup-Kupfer-Netz über Raum 58x?

nur zum Aufbau, oder ganze Zeit als Fallback?

Upload

XLR Strecken sollten vom CCH schon vor dem 25. Dez. gesteckt und getestet worden sein.

Saal 6: wir möchten da keine Gates und mit HPF

Kommunikation Heaven/Stagemanager: Rechtzeitig vorher wg Aufgabe/Schichten/Slots synchroniseren. (jwacalex)

Engelsystem: selfsignup fuer mixerschichten im engelsystem verbieten github (patch schreiben) (jwacalex)

Unterschiede zum 32C3

VOC Saal-Koordinator App

Arbeitsbereiche

Name	Mitglieder	Ansprechpartner
Koordination
Saal/AV
ZAR
CDN / Streaming / Stream-Encoding
Webseite/Player
Postprocessing / Recording
Operation
Subtitles

Zuständigkeiten

Bereich/Aufgabe	Owner	Backup
Kommunikation CCH (Gralf)	Andi	Masterbase
Kommunikation NOC (equi)	florolf
Kommunikation POC (Sascha)	Masterbase
Kommunikation Sponsoren	florolf
Kommunikation Infobeamer (dividuum)	florolf	Andi
Kommunikation Content	Andi?	derpeter?
Kommunikation Referentenbetreuung	Andi?	derpeter?
Kommunikation mit anderen Saal-bezogenen-Teams (Heralds, Übersetzer, Himmel, Untertitel, ???)	ggf jwacalex?
VOC Helpdesk	Mazdermind
Außenkommunikation (Twitter @c3streaming)	Texec?
Engelsystem (Schichten anlegen, Leute freischalten,Leute einteilen)	jwacalex
Engelschulung	jwacalex	v0tti, thomic
Koordination AV	Masterbase?
Zentrale Audioregie (ZAR)	Raven?, Larkin?
Abnahme AV-Lieferant (G&B)	Andi?
Seriennummern Liste für Versicherung	Andi	Meise?
Backup Recording	Masterbase?
Raum	Aufbau	Betrieb	Abbau	Backup
AV	Saal1
Saal2
SaalG
Saal6
Sendezentrum
Lounge (Halle H)
Alte Regie/ZAR

Meetings

Anwesenheit