33C3

Unterseiten

33C3 Hardware

33C3 Team- und Telefonliste

netzplan

Aufbau

special_talks

abbau

nachbereitung

sendzentrum

intern stuff

Kommunikation / Engel / CCC

https://orga.cccv.de/doku/33c3/telefon

https://events.ccc.de/congress/2016/wiki/Static:Volunteers#Audio.2FCamera.2FVideo-Mixer-Angel

Verbesserungsvorschläge

Bei Spezial-Events mit vielen Folienwechseln wie z.B. Fnord-Jahresrückblick zusätzlich zum Mischer-Engel einen Person finden die nur Bild-Regie macht.

Die Analogways nicht seriell, sondern per Ethernet verkabeln lassen

Backup-Kupfer-Netz über Raum 58x?

nur zum Aufbau, oder ganze Zeit als Fallback?

Upload

XLR Strecken sollten vom CCH schon vor dem 25. Dez. gesteckt und getestet worden sein.

Saal 6 Alle Säle: wir möchten da keine Gates und mit HPF

Kommunikation Heaven/Stagemanager: Rechtzeitig vorher wg Aufgabe/Schichten/Slots synchroniseren. (jwacalex)

Engelsystem: selfsignup fuer mixerschichten im engelsystem verbieten github (patch schreiben) (jwacalex)

Unterschiede zum 32C3

VOC Saal-Koordinator App

Arbeitsbereiche

Name	Mitglieder	Ansprechpartner
Saal/AV	felixs, jwacalex, v0tti, kampfhamster, capo, jayjay	jayjay
ZAR	raven, (kampfhamster)	raven/larkin?
CDN / Streaming / Stream-Encoding	ischluff, florolf, meise, derpeter
Webseite/Player
Postprocessing / Recording	atze, texec, pegro, derpeter, tina, NeoFisch, bjoern
Operation	derpeter, meise
Subtitles	percidae u.a.	percidae
Engel	v0tti, thomic, felxis, jwacalex, capo	jwacalex
VOC Assembly, Pad-Link	NeoFisch, tina, meise

Zuständigkeiten

Bereich/Aufgabe	Owner	Backup
VOC Helpdesk	mazdermind?	du?
Koordination VOC	andi	du?
Kommunikation CCH (Gralf)	andi	masterbase?
Kommunikation NOC (equi)	florolf	meise
Kommunikation POC (Sascha)	derpeter
Kommunikation Sponsoren
Kommunikation Infobeamer (dividuum)
Kommunikation Content	andi
Kommunikation Referentenbetreuung
Außenkommunikation (Twitter @c3streaming)	texec?
Seriennummern Liste für Versicherung	andi
Monitore im VOC	texec

Zuständigkeiten mit Saal/AV Bezug

Bereich/Aufgabe	Owner	Backup
Koordination AV	jayjay
Zentrale Audioregie (ZAR)	raven	capo
Abnahme AV-Lieferant (G&B)	jayjay	andi
Backup Recording	texec
Engelsystem (Schichten anlegen, Leute freischalten,Leute einteilen)	jwacalex
Engelschulung	capo	v0tti
Kommunikation mit anderen Saal-bezogenen-Teams (Heralds, Übersetzer, Himmel, Untertitel, ???)	jwacalex
Raum	Aufbau	Betrieb	Abbau	Backup
AV	Saal1	jayjay?	jayjay?	jayjay?
Saal2	felixs (je nach Ankunftszeit)	felixs	felixs
SaalG	capo	kampfhamster	(kampfhamster)
Saal6	v0tti	v0tti	v0tti
Sendezentrum	danimo/derpeter	danimo/derpeter	danimo/derpeter
Alte Regie/ZAR	raven	raven	raven

Meetings

Anwesenheit

An- und Abreisezeiten

Wer	Ankunft	Abreise
florolf, meise	25. Abends	Abreise: 31. Morgens/Mittags
kampfhamster, jwacalex	25. Mittags	Abreise: 31. in den frühsten Morgenstunden
MaZderMind, dedeibel	26. ca. 13:30	Abreise: 31. Morgens/Mittags