= 34c3 Aufbau ggf in ein Board überführen

== 25.12

Server Case in Colo ( Case bleibt verschlossen bis meise, florolf und / oder derpeter ok geben )

Ethernet im VOC Raum so weit Tische vorhanden

Strom im VOC Raum so weit Tische vorhanden

Glas Colo ↔ VOC

CCL Saal wenn Zeit

== 26.12

Saal A,B,C (die nicht CCL Sähle)

Fiber to the Saal

Tracker Streicheln

Intros Rendern (wenn nicht geworkert)