# 34c3 Aufbau
ggf in ein Board überführen
## 20.12.
- Kabelstrecken:
  - Saal A:
    - 150m Trommel Cam1 (FeM)
    - 50m Trommel Cam2/Cam3 (FeM)
      - Evtl. Verlängerung (VOC|FEM)
  - Saal B:
    - 150m Trommel Cam1 (FeM)
    - 50m Trommel Cam2/Cam3 (FeM)
    - Evtl. Verlängerungen (VOC|FeM)
  - Saal C:
    - 150m Trommel Cam1 (FeM)
    - 50m Trommel Cam2/Cam3 (FeM)
    - Evtl. Verlängerungen (VOC|FeM)
  - Saal D:
    - VOC Kabel
- Atmos
  - Halle 1-3
    - Fronttruss
    - wir haben allerdings zum Einrichten der Projektoren und zum Einleuchten Steiger in jeder Halle. In Absprache mit unserem Bauleiter (Stefan Schneider), unserem Supervisor (Jörg Petro) oder mir finden wir aber sicherlich Zeitfenster in denen die Montage der Mikrofone von euch möglich ist.
  - Saal 1 / Saal D
    - bitte melden Sie sich unter 0341-678 8845, sobald Sie da sind. Dann können wir die Positionen vor Ort besprechen.
    - Wir könnten die Regievariante kostenfrei umsetzen, sofern die Mikrofone von Ihnen kommen. Es gibt auch noch die Möglichkeit, die Öffnungen oberhalb der Regie für die Mikrofone zu nutzen. Am besten unterhalten wir uns auch hierzu vor Ort.
## 25.12.
- Server Case in Colo ( Case bleibt verschlossen bis meise, florolf und / oder derpeter ok geben )
- Ethernet im VOC Raum so weit Tische vorhanden
- Strom im VOC Raum so weit Tische vorhanden
- Glas Colo ↔ VOC
- CCL Saal wenn Zeit
## 26.12.
- Saal A,B,C (die nicht CCL Sähle)
- Fiber to the Saal
- Tracker Streicheln
- Intros Rendern (wenn nicht geworkert)