Chaos Communication Camp 2015

Whiteboard

Treffen

Ansprechpartner

Name	Ansprechpartner (Backup)
Koordination	andi, (meise)
AV	Zelt Nord	masterbase
Zelt Süd	JayJay
CDN / Streaming / Stream-Encoding	florolf
Webseite/Player	mazdermind
Postprocessing / Recording	atze
Operation	meise
Qualitätssicherung (Engel Schulung etc)	capo

siehe auch CCCamp15 Teamliste

Aufbau

Vortragszelt 1 und 2

https://orga.cccv.de/doku/camp15/bestuhlungsplaene

Full HD 1080i50, jeweils:

2x Cameras and tripods

1x Encoder PCs

1x BMD ATEM 2M/E (Mischer Video-Stream, Details siehe unten)

1x BMD Hyperdeck (Backup-Recording)

2x BMD Terranex 2D (Scaler)

1x Rasbery Pi für Infobeamer

von extern (Lars)

1x Roland V1600HD (Mischer Projektion) im 1080p50 Modus

1x Mackie DL32R mit iPad (Mischer Audio)

Zelt 1 (Süden, groß)

Cam 1 und 3

1x ATEM 2M/E Production Studio 4K (AGS)

https://orga.cccv.de/doku/_media/camp15/zelt_vortrag_1_audio_projektion.pdf

Zelt 2 (Norden, mittel)

Cam 2 und 4

1x ATEM 2M/E Production Studio (Masterbase)

https://orga.cccv.de/doku/_media/camp15/zelt_vortrag_2_audio_projektion.pdf

Sender-Standort

Switch 3

3x DVB-T Sender R&S SLX8010

2x ASI IP Gateway

Datacenter

1x Encoder PCs 5 in der Colo

event-colo_case

Storage

fempeg

Node

USA

== Backup/Unverplannt

Masterbase

1x BMD ATEM 1ME

ggf. IBM-Blade-Center S mit 4 Encoder Blades

wegen Stromverbrauch eher nicht

v0tti

1x BMD ATEM Television Studio

1x Projektor (Benq MD724)

ggf. 4x CB-Funken

Video Setup

ToDos

Village

VOC-POC-NOC Village

POC und NOC hat schon Interesse bekundet

Gemeinsamme Resourcen wie

Küche

Bar

Vorgarten

Village-Planung siehe village.Public Radio siehe public_radio

Anwesenheit

Remarks

assai: Ankunft Mittwoch ca. 14:30, Abreise Dienstag ca. 12:00

jwacalex / kampfhamster: aktuell: 10/18: anreise/abreise tag (s.u) (Pension/KEIN Zelt)

v0tti: Anreise am 10.8.15 abends

thomic: Ankunft: 12. abends (ca. 20:00 Uhr) - Abreise: 18. oder später - flexibel

florolf: Sonntag Nacht (irgendwann zwischen 24:00 und 3:00)

== VT-AufbauHelfer für Lars mit Veranstaltungstechnik-Erfahrung bei Innenausbau der Vortragszelte (Ton, Licht, Projektoren etc.) ab 10. 11. August:

Jayjay

zuntrax

capo

jwacalex

kampfhamster

derpeter

v0tti

== Hardware PostmortemVerlust

1x Mini-Displayport auf DVI Adapter

1x Dect-Telefon mit Batterieschale (hat Sebastian verloren, ggf. tauch es ja noch beim Camp Lost&Found auf)

(angeblich) defekt

1x DVI-DVI Kabel Case 2? (kam zusammen mit DVI Genderchanger aus Zelt 2)

1x Mini-Displayport auf DVI Adapter Case 2

Hat bei Andis Macbook aber problemlos funktoniert…

RJ45 Nubsi an einem 10m oder 20m Netzwerkkabel, neuen Stecker montieren?

Neu anzuschaffen?

8-10x Akku AA für Dect Telefone?

4-5x Adapter Mini-Displayport auf DVI oder HDMI für Thinkpads (manche wollen mit dem Apple Adaptern die wir haben nicht)

Case für Raum 5 (und wenn es einfach nur ohne Innenausbau ist in das man die Schachtel und die Postkisten stecken kann), Alternativ: Toolcase mit Schubladen wie AGS.