# Datenspuren 2015
## Was
Case 1 und 4
Framegrabber 1 soll anschließend nach Freiburg geschickt werden (für den Chaostalk am 29. Oktober in Freiburg). siehe auch ganz unten
## Wer
- Andi
- COeins
- jwacalex
## Treffen
## Checkliste/Todos
- https://media.ccc.de/browse/conferences/datenspuren/2015/
- siehe tracker-project_and_worker
- Wegenen zeitnahem Abbau einen Minion aus Berlin anfordern
  - derpeter braucht Adresse an die er die schicken kann.
  - adresse war rechtzeitig da
  - vermutlich verzichten wir jetzt einfach auf den zusätzlichen aufwand
- Auf-/Abbau Zeitplan
  - Aufbau Samstag ab 8 Uhr
  - Abbau Sonntag bis 19:15
- Cube nochmal im RZL neu für Datenspuren konfigurieren? oder doch erst in Dresden?
  - mussten wir dann leider vor Ort machen. War deswegen etwas Chaos.
- Paketmarke an Andi schicken
- Verpackungsmaterial für Framegrabber-Versand per Post organisieren
  - Vortrag in Freiburg wird verschoben, kein Versand mehr notwendig.
## Mounts
sudo su
local_user=1000
mkdir -p /video/fuse/datenspuren15/Erlebniswerkstatt /video/fuse/datenspuren15/Kino /video/Erlebniswerkstatt /video/Kino
mount.cifs //encoder1.lan.c3voc.de/fuse/datenspuren15/Erlebniswerkstatt /video/fuse/datenspuren15/Erlebniswerkstatt -ouid=$local_user ;\
mount.cifs //encoder4.lan.c3voc.de/fuse/datenspuren15/Kino /video/fuse/datenspuren15/Kino -ouid=$local_user ;\
mount.cifs //encoder1.lan.c3voc.de/video/ /video/Erlebniswerkstatt -ouid=$local_user ;\
mount.cifs //encoder4.lan.c3voc.de/video/ /video/Kino -ouid=$local_user
## Notizen / Lessons learned
rtmp://10.228.129.1:1935/stream/s1_native_sd
- publishing Skripte sind auf /home/voc/scripts/c3Publishing
- Als aller erstes Uplink klären bzw. mit Laptop Config testen
- Infos IP-Adressen und Standort der Netzwerkdosen sollten vor Aufbau schon bei uns sein
- Zeitliche Verfügbarkeit/Schichtplan auch für Remote Leute abklären
- wir brauchen nicht nur IP Connection zu mng, sondern auch insgesammt
  - mng.ber.c3voc.de,
  - live.ber.c3voc.de,
  - tracker.c3voc.de,
  - irc.yolo.pro,
  - auphonic.com
  * 2.5h zum Aufbau sind zu wenig
- <code>ffmpeg -i http://10.73.1.2:1881/stream.mjpg -filter:v 'crop=h=3/4in_h, scale=720:576' -target pal-dv -loglevel error -aspect 16:9 - | dvsource-file-voc -h “10.73.1.1” -i 4 -p 2000 /dev/stdin</code> fremde pausensourcen koenne zu abstuerzen von dvswitch fuerhen
- <code>ip route add 78.46.81.106 via 10.8.0.1 dev tun0</code>
Todos für die Zukunft
## Hardware
Fehlt
- Case 1
  - DVI Umschalter
    - 9V Batterie ungeöffnet
    - 1x Mini-Klinke auf Chinch mit Klinkenadaptern
    - zusätzlich dabei war 1x DVI Kabel vollbelegt 3m unbeschriftet
    - zusätzlich dabei war war ein HDMI Splitter dabei
    * Case 4
  - Scharnier Casedeckel beschädigt
  - Andi leit sich Ephiphan Broadcaster fuer Tests aus und bringt ihn zum PPW wieder mit
  - 9V Batterie ungeöffnet
zu beschaffen, pro Case:
2x Kabel HDMI-HDMI 2m o.ä. (sofern wir inzwischen in jedem Case HDMI Splitter haben)