= Datenspuren 2015

== Was

Case 1 und 4

<del>Framegrabber 1 soll anschließend nach Freiburg geschickt werden (für den Chaostalk am 29. Oktober in Freiburg). </del> siehe auch ganz unten

== Wer

Andi

COeins

jwacalex

== Treffen

== Checkliste/Todos

https://media.ccc.de/browse/conferences/datenspuren/2015/

siehe tracker-project_and_worker

Wegenen zeitnahem Abbau einen Minion aus Berlin anfordern

derpeter braucht Adresse an die er die schicken kann.

adresse war rechtzeitig da

vermutlich verzichten wir jetzt einfach auf den zusätzlichen aufwand

Auf-/Abbau Zeitplan

Aufbau Samstag ab 8 Uhr

Abbau Sonntag bis 19:15

Cube nochmal im RZL neu für Datenspuren konfigurieren? oder doch erst in Dresden?

mussten wir dann leider vor Ort machen. War deswegen etwas Chaos.

Paketmarke an Andi schicken

Verpackungsmaterial für Framegrabber-Versand per Post organisieren

Vortrag in Freiburg wird verschoben, kein Versand mehr notwendig.

== Mounts sudo su local_user=1000 mkdir -p /video/fuse/datenspuren15/Erlebniswerkstatt /video/fuse/datenspuren15/Kino /video/Erlebniswerkstatt /video/Kino
mount.cifs //encoder1.lan.c3voc.de/fuse/datenspuren15/Erlebniswerkstatt /video/fuse/datenspuren15/Erlebniswerkstatt -ouid=$local_user ;
mount.cifs //encoder4.lan.c3voc.de/fuse/datenspuren15/Kino /video/fuse/datenspuren15/Kino -ouid=$local_user ;
mount.cifs //encoder1.lan.c3voc.de/video/ /video/Erlebniswerkstatt -ouid=$local_user ;
mount.cifs //encoder4.lan.c3voc.de/video/ /video/Kino -ouid=$local_user

== Notizen / Lessons learned

rtmp://10.228.129.1:1935/stream/s1_native_sd

publishing Skripte sind auf /home/voc/scripts/c3Publishing

Als aller erstes Uplink klären bzw. mit Laptop Config testen

Infos IP-Adressen und Standort der Netzwerkdosen sollten vor Aufbau schon bei uns sein

Zeitliche Verfügbarkeit/Schichtplan auch für Remote Leute abklären

wir brauchen nicht nur IP Connection zu mng, sondern auch insgesammt

mng.ber.c3voc.de,

live.ber.c3voc.de,

tracker.c3voc.de,

irc.yolo.pro,

auphonic.com

2.5h zum Aufbau sind zu wenig

ffmpeg -i http://10.73.1.2:1881/stream.mjpg -filter:v 'crop=h=3/4*in_h, scale=720:576' -target pal-dv -loglevel error -aspect 16:9 - | dvsource-file-voc -h "10.73.1.1" -i 4 -p 2000 /dev/stdin

fremde pausensourcen koenne zu abstuerzen von dvswitch fuerhen

ip route add 78.46.81.106 via 10.8.0.1 dev tun0

Todos für die Zukunft

== Hardware

Fehlt

Case 1

DVI Umschalter

9V Batterie ungeöffnet

1x Mini-Klinke auf Chinch mit Klinkenadaptern

zusätzlich dabei war 1x DVI Kabel vollbelegt 3m unbeschriftet

zusätzlich dabei war war ein HDMI Splitter dabei

Case 4

Scharnier Casedeckel beschädigt

Andi leit sich Ephiphan Broadcaster fuer Tests aus und bringt ihn zum PPW wieder mit

9V Batterie ungeöffnet

zu beschaffen, pro Case:

2x Kabel HDMI-HDMI 2m o.ä. (sofern wir inzwischen in jedem Case HDMI Splitter haben)