Datenspuren 2026

Wer?

mole

Jack

Mr_Captcha

?

TODOs

von checkliste hierher kopiert

Vor der Veranstaltung

Folgende Ports werden definitiv ins Internet benötigt:

TCP 22 (SSH), 80 (HTTP), 443 (HTTPS), 6667 (IRC), 6697 (IRC), 1883 (Mosquitto), 8883 (Mosquitto)

UDP 53 (DNS), 1194 (VPN), 20000-20255 (VPN)

Optional, for Users: TCP 25, 143, 587, 993 (Mail), UDP 13337 (VPN), 60000-60100 (Mosh)

siehe tracker-project_and_worker

Youtube?

: Engelsystem

?

siehe auch https://c3voc.de/wiki/requirements

Nach der Veranstaltung

Lessons Learned vom letzten Mal

Netzwerk Uplink in Zukunft ggf. direkt über die Trunk Port der neuen Cases, dann geht auch das Public + Speaker VLAN

Bitte fragt doch mal nach wie man den intro-generator benutzt, bevor ihr euch selbst ein komplett falsches JSON aus dem pretalx zieht

manuelles mappen & umbennen der files macht da keinen spaß

sway auf den Minion3 funktionierte auch ganz gut als 3x mpv loudness Player, sollte man ggf. mal noch ins Bundewrap packen

Bundlewrap + Streamtest sollte man schon an Tag 0 machen

Papier-Checklisten bzw. ein QR-Code mit Link auf die aktuellen Checklisten-Entwürfe im Case würde helfen…

Mehr Labels wagen!

Kickoff Termin statt finden lassen?

Die PL sollte sich mal nen Schichtplan machen