# Building a European Cultural Backbone
## Geplanter Ablauf
Sonntag 22. Mai
- Nach Möglichkeit Vorkonfiguration der Hardware
- Transport der Hardware (2 Sets mit jeweils V+A) nach Linz alternativ vorherige Anlieferung per Spedition aus Graz
- ggf. mit Zwischenstop in München für muCCC Hardware (ATEM mini, 3. Kamera, etc)
Montag 21. Mai
Aufbau Setup an Location 1 Stadtwerkstatt/Servus.at (Kirchengasse 4, 4040 Linz https://www.openstreetmap.org/node/5009668347)
Montag - Donnerstag
Workshop
Mittwoch ab 15 Uhr
Aufbau an Location 2 (Wissensturm, Kärtnerstraße 26, 4040 Linz https://www.openstreetmap.org/node/5009668347)
Donnerstag
Abbau an Location 1
## Wer
- Andi
  - Ingo
  - Andrea Schabernack
  - Kevin Lixl
  == TODOs
Vor der Veranstaltung
  - Folgende Ports werden definitiv ins Internet benötigt:
    - TCP 22 (SSH), 80 (HTTP), 443 (HTTPS), 6667 (IRC), 6697 (IRC), 1883 (Mosquitto), 8883 (Mosquitto)
    - UDP 53 (DNS), 1194 (VPN)
    - Optional, for Users: TCP 25, 143, 587, 993 (Mail), UDP 60000-60100 (Mosh)
  - z.B. https://media.ccc.de/browse/conferences/<name>/
    - Achtung: Akronym muss in der exakt gleichen Schreibweise wie im schedule.xml sein
  - siehe tracker-project_and_worker
    - Achtung: Akronym muss in der exakt gleichen Schreibweise wie im schedule.xml sein
siehe auch https://c3voc.de/wiki/requirements
Nach der Veranstaltung