Easterhegg 20 (2023)

Wer?

Ablauf

Donnerstag:

Aufbau offiziell ab 10:30 (Licht wird ab 8:00 gehängt)

Aufbau VOC ab ca. 14:00

Saal (K2) bis 19:00 offen

Freitag:

Saal (K2) ab 14:30 wieder offen und Techniker*innen von Kampnagel verfügbar

Engelschulung 15:00?

Opening 16:30

Montag:

Closing um 16:00 (laut Fahrplan 50 Min.)

bis 0:00 Uhr sollen Räume wieder leer sein

Räume

- 1 Vortragsaal (K2) wird aufgezeichnet

2 Kameras (VOC)

2 Cases (S1, S2)

Beamer, Licht wird von Kampnagel gestellt

Dokumentenkamera für die Bühne benötigt, Anschluß an Atem Mini, um auch den Zuschauern was zu zeigen

- VOC Office in Künstergaderoben über K2- mehrere Workshopräume: keine Aufzeichnung- Wir bekommen vier Funkgeräte für Aufbau/Betrieb/Abbau

Saalplan mit Kamerapositionen:

Entwurf: eh20-kampnagel-k2-c3voc.pdf

überarbeitet: eh20-kampnagel-k2-c3voc-rev2.pdf

Signalwege Vortragssaal K2

Erster Entwurf, noch nicht mit Kampnagel abgestimmt:

Sonderfälle

- Dokumentenkamera (Go pro via Kunsi oder Thorti) für die Bühne K2, HDMI-SDI-Konverter aus Case 2 oder von jtbx

TODOs

Kickoff Meeting

Anforderungen

Vor der Veranstaltung

Folgende Ports werden definitiv ins Internet benötigt:

TCP 22 (SSH), 80 (HTTP), 443 (HTTPS), 6667 (IRC), 6697 (IRC), 1883 (Mosquitto), 8883 (Mosquitto)

UDP 53 (DNS), 1194 (VPN)

Optional, for Users: TCP 25, 143, 587, 993 (Mail), UDP 60000-60100 (Mosh)

siehe tracker-project_and_worker

Youtube?

ggf. erst im Nachgang im media.ccc.de Kanal?

Gibt es ein Helfersystem: jwacalex hat Zugang

VOC Büro? Ist in Arbeit

DECT 1600: Ist im VOC-Account vorhanden

siehe auch https://c3voc.de/wiki/requirements

Nach der Veranstaltung