FIfFKon2021

https://pads.fiff.de/p/FIfFKon21-Technik

TODOs

Begehung Vorort am 26. Oktober 2021 um 14:30

Audio/Video (vgl. Anforderungen)

Internet via Telekom LTE

Raum für “VOC Büro” → Regieraum Aula

Uplink per LTE?

TBD

Vor der Veranstaltung

Meta

Gibt es ein Helfersystem?

z.B. https://media.ccc.de/browse/conferences/<name>/

Achtung: Akronym muss in der exakt gleichen Schreibweise wie im schedule.xml sein

siehe tracker-project_and_worker

Achtung: Akronym muss in der exakt gleichen Schreibweise wie im schedule.xml sein

IT

siehe auch https://c3voc.de/wiki/requirements

Nach der Veranstaltung

Ablauf

Donnerstag, ab 17:00 Uhr

Transport Hardware muCCC → Veranstaltungsort

Aufbau Aula

Freitag

16:00 Programm in Aula fängt an

Aufbau Präsentationsraum

Sonderfall Remote-Talk

Samstag

Parallel-Betrieb in Aula und Präsentationsraum

Sonntag

Parallel-Betrieb in Aula und Präsentationsraum

MV

Abbau

Transport Hardware Veranstaltungsort → muCCC

Räume

Aula: Track 1

20m x 20m, Bühne, Projektor an der Decke, HDMI via Crestron Box/Matrix

Ton und Licht Technik vorhanden, Crestron-Pad zur Steuerung (Akku aufgebläht, steht vermutlich nicht zur Verfügung)

Livestream und Aufzeichnung

Präsentationsraum: Track 2

teilbar, Workshops und Vorträge – selbe Technik wie in der Aula.

Plan: nur zwei Vorträge aufzeichnen

Sonderfälle

Remote Talk am Freitag Abend

Wer

derchris

andi

lhampe

MichaelK (Do Abend sollte OK sein (vielleicht erst ab 18 Uhr), in Klärung ob ich auch Freitag den ganzen Tag kann)

SvenL (nur Sa+So)

thomic

Helmut (Helfer Video)

Tobias (Netzwerk, AV)

du?