= FIfFKon2021

https://pads.fiff.de/p/FIfFKon21-Technik

== Ablauf

Donnerstag, ab 17:00 Uhr

Transport Hardware muCCC → Veranstaltungsort per Lastentaxi

Aufbau Aula

Freitag

16:00 Programm in Aula fängt an

Aufbau Präsentationsraum

Sonderfall Remote-Talk

Samstag

Parallel-Betrieb in Aula und Präsentationsraum

Sonntag

Parallel-Betrieb in Aula und Präsentationsraum

MV

Abbau

Transport Hardware Veranstaltungsort → muCCC

== TODOs

Begehung Vorort am 26. Oktober 2021 um 14:30

Audio/Video (vgl. Anforderungen)

Internet via Telekom LTE

Raum für “VOC Büro” → Regieraum Aula

Uplink per LTE?

TBD

Vor der Veranstaltung

Meta

Gibt es ein Helfersystem?

z.B. https://media.ccc.de/browse/conferences/<name>/

Achtung: Akronym muss in der exakt gleichen Schreibweise wie im schedule.xml sein

siehe tracker-project_and_worker

Achtung: Akronym muss in der exakt gleichen Schreibweise wie im schedule.xml sein

IT

siehe auch https://c3voc.de/wiki/requirements

Nach der Veranstaltung

== Räume

=== Aula: Track 1

20m x 20m, Bühne, Projektor an der Decke, HDMI via Crestron Box/Matrix

Ton und Licht Technik vorhanden, Crestron-Pad zur Steuerung (Akku aufgebläht, steht vermutlich nicht zur Verfügung)

Livestream und Aufzeichnung

=== Präsentationsraum: Track 2

teilbar, Workshops und Vorträge – selbe Technik wie in der Aula.

Plan: nur zwei Vorträge aufzeichnen

== Sonderfälle

=== Remote Talk am Freitag Abend

== Wer

derchris

andi

lhampe

MichaelK (Do bis So)

SvenL (nur Sa+So)

thomic

Helmut (Helfer Video)

Tobias (Netzwerk, AV)

du?