FOSS4G 2019 Bucharest

Auf der FOSSGIS2019 wurden wir von Astrid angesprochen, ob wir nicht Lust hätten nach Bukarest zu kommen.Für den Transport von Crew und Equipment stehen aufgrund der zeitlichen Nähe zum Camp nur ca 36h zur Verfügung. Die FOSS4G wird sich, sofern genügend Winkekatzen die Hand heben um Flüge von Berlin nach Bukarest und zurück kümmern.

Fahrplan: https://talks.2019.foss4g.org/bucharest/schedule/

Ablauf

Th (22th):

die vier Zusatz-Rechner werden aufgesetzt (Debian auf zweiter Partion o.ä.)

schicken uns SSH Zugangsdaten, damit wir sie per Ansible deployen können.

Mo (26th):

8:00: Cases werden von DHL abgeholt

Tu (27th):

bis spätestes 10:00: Cases werden von DHL geliefert

Aufbau

abends: erste Volunteer Einführung

We (27th):

Veranstaltung

zweite Volunteer Einführung

dritte Volunteer Einführung

Th (27th):

Veranstaltung

Fr (30th):

Veranstaltung

Abbau

== Raum Mapping

Saal	Raumname	Stockwerk
saal1	Ronda Ballroom	1. OG
saal2	Rapsodia Ballroom	1. OG
saal3	Fortuna West	21. OG
saal4	Fortuna East	21. OG
saal5	Opera Room	2. OG
saal6	Opereta Room	2. OG
saal7	Simfonia	2. OG
saal8	Bolero	2. OG
saal9	Menuet	2. OG
saal10	Hora Room	21. OG
saal-muc	Plenary (National Theatre)

Floor plans:

Floor 1: https://ibb.co/SDkRtVk

Floor 2: https://ibb.co/qMNSYyC

Floor 21: https://ibb.co/j6ygqfK

Transport

Zehdenick - Bukarest

Übernahme am 26.08 in Zehdenick

Direkttransport nach Bukarest, Rumänien

Reisezeit 20 bis 24h (bei guter Verkehrslage)

Entladung im Interconti am 27.08

Wer?

derchris

sophie

mntl

andi

bix

zuntrax