# FOSSGIS 2018
## Anwesenheit
- MaZderMind und j-frost kommen am Vormittag des Dienstags an und am (späten) Abend des Samstags wieder ab. Wir fahren mit dem Auto ab Wiesbaden.
  - Thorti kommt am Vormittag des Dienstags an und fährt nach dem Abbau am Samstag wieder ab. Fahrt mit dem Auto ab Darmstadt
  == Mumble
## Räume
Fotos: https://www.fossgis.de/wiki/Konferenz_2018/Veranstaltungsort
Es gibt drei Gebäude:
- Physikalisches Institut
  - Wolfgang-Paul-Hörsaal: Nur Eröffnung & Closing
- Geographisches Institut
  - Alfred-Philippson-Hörsaal: s1
  - “Roter Saal”: s1 (nur Samstag)
  - C-Pool: Regie-Raum
- Geozentrum:
  - Hörsaal II - Geozentrum: s2
  - Hörsaal IV - Geozentrum: s3
Zwischen den Gebäuden beträgt die Fußläufige Distanz
- 2 Minuten zw. Physikalisches Institut und Geographisches Institut
- 7 Minuten zw. Geographisches Institut und Geozentrum
## Netzwerk
In allen Gebäuden gibt's Uni-Netz, die Gebäude sind über einen Glasfaser-Backbone miteinander verbunden. In allen Räumen gibt's 1GE Kupferports. Ein VOC-VLAN darauf ist bestellt, ein zweiter Netzwerk-Port mit Internet für's VOC-Büro ebenfalls
## Audio
In allen Hörsälen gibt es eine ausreichende Mikrofon- und PA-Anlage. Es ist wahrscheinlich dass wir eine Mono-Summe bekommen können, dies befindet sich in Klärung.Eventuell als Backup-Option eigene Audiomischer mitbringen. Die Summenausgänge sind aber teilweise am Rednerpult vorne, so dass wir selbst Kabel verlegen müssen. Die Kabellängen in den Cases sollten allerdings ausreichen.
## Mischerplatz und Kabelwege
Geeignete Mischerplätze existieren in allen Räumen. Netzwerk und Audio ist in den Räumen, muss aber teilweise vom Rednerpult herangeführt werden. Die Kabelwege sollten wir mit den Kabeln im Case abbilden können. Strom ist teilweise nicht direkt verfügbar, Herr Herritsch kümmert sich um Verlängerungskabel von der Uni.
- Alfred-Philippson-Hörsaal: Regiebereich (weißer Kasten) im hinteren Bereich des Raumes: https://www.fossgis.de/w/images/4/46/H%C3%B6rsaal_GIUB-2.jpg
  - Hörsaal II: Hinter der letzten Reihe: https://www.fossgis.de/w/images/6/6f/GZ-HSII-2.jpg
  - Hörsaal IV: Hinter der letzten Reihe: https://www.fossgis.de/w/images/1/10/GZ-HSIV-2.jpg
  == Anlieferung / Abholung
Datum	Ereigniss
Freitag 16.3.	Abholung Lager Berlin, Herausgabe durch meise
Montag 19.3.	Geplante Anlieferung
Dienstag 20.3.	Konferenzaufbau
Mittwoch 21.3.	Konferenzbeginn
Samstag 24.3.	Konferenzende
Montag 26.3.	Geplante Abholung
Dienstag/Mittwoch 27./28.3.	Geplante Anlieferug Würzburg (EasterHegg)

### Packliste
- 4 Video-Cases (Am liebsten 1-4)
- 4 Audio-Cases
- Regie-Auer-Box mit Regie-Switch und Regie-Kabeln
Abholung Berlin Lager KW11 (?)
## Ablauf
Mittwoch
Uhrzeit	Wolfgang-Paul-Hörsaal	Alfred-Philippson-Hörsaal	Hörsaal II	Hörsaal IV	Roter Saal
10:30 - 12:00			Vorab-Vortrag
12:00 - 13:00	Pause
13:00 - 13:40	Eröffnung (CamOnly)
13:40 - 15:00	Pause
15:00 - 18:45		Programm	Programm	Programm

Donnerstag
9:00 - 18:00		Programm	Programm	Programm

Freitag
9:00 - 15:15		Programm	Programm	Programm
15:15 - 16:30	Closing (CamOnly)	Abbau	Abbau	Abbau

Samstag
9:30 - 17:00					Programm
17:00 - 18:00					Abbau

## Wer
- MaZderMind Übernachtung: Hostel, Buchung via Katja ✓ Angemeldet: Ja
  - MichaelK:
    - Übernachtung: bereits selber gebucht
    - Angemeldet: Ja
    - Anreise: Dienstag LH1982, d.h. gegen Mittag an der Hochschule
    - Abreise: Sonntag LH1991
  - MarcG
    - Übernachtung: Hostel, Buchung via Katja ✓
    - Angemeldet: Ja
  - lukas2511
    - Übernachtung: Zuhause
    - Angemeldet: Ja
  - j-frost (Kollege von MaZderMind)
    - Übernachtung: Hostel, Buchung via Katja ✓
    - Angemeldet: Ja
  - Thorti
    - Übernachtung: Hostel, Buchung via Katja ✓
    - Angemeldet: ja
    - Anreise: Via Auto ab Darmstadt, Ist noch Platz frei für Mitfahrer
  == ArtworkFoto in hoher Auflösung: https://oc.mazdermind.de/index.php/s/3Wp0Nfas5REhFRM
## Checkliste
Vor der Veranstaltung
- Auphonic Credits?
  - z.B. https://media.ccc.de/browse/conferences/<name>/
    - Achtung: Akronym muss in der exakt gleichen Schreibweise wie im schedule.xml sein
  - siehe tracker-project_and_worker
    - Achtung: Akronym muss in der exakt gleichen Schreibweise wie im schedule.xml sein
- Youtube?
Nach der Veranstaltung