FrOSCon 2013

Allgemein

Streaming: http://streaming.media.ccc.de

Schedule: http://programm.froscon.org/2013/

munin: http://10.73.0.254/munin/

Interne FrOSCon 13 Seite (IP-, DECT-Liste und solch Kram)

Recordings (State of recordings)

== Impressionen

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array

Overview

Säle

Room	Name	DECT
Saal 1	HS1/2	1201
Saal 2	HS3	1203
Saal 3	HS4	1204
Saal 4	HS5	1205
Saal 5	HS6	1206
Saal 6	C116	1208
Saal 7	C117	1207

Terminplan

zwei Woche vorher	Wer macht?
da machen wir nischt	…
eine Woche vorher	Wer macht?
Montag 19.08.	Wer macht?
ab 14:00 Uhr
VOC-Kram aus dem C4 holen (eventuell auf einen anderen Tag verschieben je nachdem ob wir Lagern können oder nicht)	derpeter, meise, blubbfish
FB Framegrabber bei Herrn Asteroth persönlich anfragen und am Besten abholen gibt wohl nur noch einen defekten (per Mail angefragt)	meise
FOSDEM frame grabber noch mal an mailen	derpeter
Lager noch ein mal nach den alten Bändern durchsuchen
FSLab entrümpeln (da liegt noch viel Hardware in Kisten vom letzten Jahr)
dvgrab Rechner mit Monitore aus dem Lager holen
Dienstag 20.08.	Wer macht?
dvgrab Rechner für Saal HS6, c116 ,c117 vorbereiten (gucken ob die vom letzten Jahr noch tun)	yanosz
Relay Server für Amsterdam installieren, damit dort Live-Stream encoding laufen kann
FrogLabs Rechner fertig machen	yanosz
FrogLabs Stativ klären
Hardware labeln	derpeter
Mittwoch 21.08.	Wer macht?
Streaming Web Site bauen	meise
H264 testen
WebM ?
Postprocessing testen / vorbereiten
Mointoring / Dashbaord bauen
Munin, Nagios und Router VM aufsetzen (eine VM auf Node) über die wir raus NATen können	meise
Donnerstag 22.08.	Wer macht?
Prerole Script prüfen aus frab-Export generieren
zusammen mit Chris Netz in den Sälen patchen
Beamer im FSLab und Dashboard Rechner aufbauen
Server mit Chris in den Serverraum bringen	bernhard_dick
Freitag 23.08.	Wer macht?
Leihequipment kommt an und muss auf Vollständigkeit und Funktion geprüft werden
Hardware in Säle aufbauen und auf Funktion testen
Ton testen
Grabber und Systemanlage in den Sälen testen
FrogLabs Rechner deployen und Nik übergeben
Nach der allgemeinen Helfereinführung
Helfereinweisung HS3
FrOSCon Samstag 24.08.	Wer macht?
13:00 Uhr
Helfereinweisung HS3
FrOSCon Sonntag 25.08.	Wer macht?
ab 18:00 Uhr
Leihequipment einsammeln (Checkliste) und für die Abholung beim Empfang deponieren
Montag 26.08.
Leihequipment wird abgeholt

Hardware

Saal 1-4 VOC Setup siehe Doku

Saal 5-7

Sony HVR-Z7

Sony HVR-V1E

Sony S270

Kontakte

Extern

Leihequipment

Frank Luther - Disposition Verleih / TechnikAtelier Screen TV GmbHGluecksburgstr. 24, 51065 KölnTel: 0221 - 257 40 77Fax: 0221 - 257 40 75

Crew

derpeter

guide

meise

Titan