GodotCon 2023

Pads: https://pads.ccc.de/SzRYnxZPAM https://pads.ccc.de/2S3HkuxT4E

Wer?

derchris

andi

Sven

Lukas

Matteo from xHain, Berlin, Aufbau Freitag ab 17 Uhr

spesknight (Volunteer), Aufbau Freitag ab 17 Uhr

Scrap (Volunteer), Aufbau Freitag ab 17 Uhr

mszk (Volunteer), Aufbau Freitag ab 17 Uhr

martin (Volunteer), Aufbau Freitag ab 17 Uhr

Annika (Microsoft Badge / FFMUC)

du?

Ablauf

Freitag

ab 17:00 Aufbau

Samstag

9:00 Eröffnung

bis 18:00 Uhr

Türen schließen 19:00 Uhr

Sonntag

9:00 Start Tag 2

18:00 Ende

danach: Abbau

Räume

Konferenzraum 0202 “Redmond” - Case 2

182 Sitze in Theaterbestuhlung

Talks mit Aufzeichnung/Stream (1. Track)

Konferenzraum 0201 “New York” – Case 3

< 182 Sitze in Theaterbestuhlung

Talks mit Aufzeichnung/Stream (2. Track)

Atrium – Case 4 mit Cam M

Bühne für Opening- und Closing-Events, “Fireside chats” / Podiumsdiskussion

Aufzeichnung/Streaming erwünscht aber unklar ob möglich

Vermutlich kein Sound-System vorhanden

Workshopraum 0204 “Chicago”

90 Sitze mit Tisch

Workshops ohne Aufzeichnungen

Staff Room

Kann als VOC-Büro mitgenutzt werden

Nice-to-have:

Stream aus Konferenzraum “Redmond” auf Projektor in andere Räume, wenn dieser voll

TODOs

Kickoff Meeting

Anforderungen

Begehung

Vor der Veranstaltung

Live-Streaming zu Twitch möglich?

nicht benötigt

Streaming von voraufgezeichneten Talks ab 18:00 möglich?

abgesagt

Zuschaltung von zusätzlichem Remote-Speaker möglich?

nicht benötigt

: 'elektrische Betriebsmittel.pdf' in OneDrive https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=C6A14B29F49905AC!17484&authkey=!AITB0XhJMRjzwQc

Folgende Ports werden definitiv ins Internet benötigt:

TCP 22 (SSH), 80 (HTTP), 443 (HTTPS), 6667 (IRC), 6697 (IRC), 1883 (Mosquitto), 8883 (Mosquitto)

UDP 53 (DNS), 1194 (VPN)

Optional, for Users: TCP 25, 143, 587, 993 (Mail), UDP 60000-60100 (Mosh)

siehe tracker-project_and_worker

*

Youtube

Day 1 Redmond: https://studio.youtube.com/video/mt9ps8ZI5MY/livestreaming

Day 1 New York: https://studio.youtube.com/video/KUmMMLHYH4o/livestreaming

Day 2 Redmond: https://studio.youtube.com/video/lXMojZ1torI/livestreaming

Day 2 New York: https://studio.youtube.com/video/GmM1H5cifU0/livestreaming

Gibt es ein Helfersystem

* Ja. 3 “Team Member”, die dafür ein kostenloses Ticket kriegen, sind dem VOC zugeordnet.

* Eine Art Engel-System wird erstmalig erprobt

* VOC Büro ist im Staff room möglich

Der Speaker Adam Scott möchte für seinen Talk 'How a C/C++ noob ported DOOM to run in Godot - or how I stopped worrying and learned GDExtension' eine Aufteilung in Titel 'How a C/C++ noob ported DOOM to run in Godot' und Subtitle 'or how I stopped worrying and learned GDExtension'. Dies muss manuell im Tracker und im Intro angepasst werden

siehe auch https://c3voc.de/wiki/requirements

Nach der Veranstaltung