# GodotFest 2025
### Wer?
- derchris
- Matteo
- andi
- du?
### Anwesenheit
### Räume
https://my.mpskin.com/de/tour/6qxemtmq6
aktuelle Planung:
- einen Haupt-Vortragsraum “Ballsaal” (Wien + Versailles) mit Aufzeichnung
- einen zweiten Vortragsraum “Iberico” (Barcelona + Porto) mit Aufzeichnung
- einen Workshop-Raum “Italien” (Toskana + Sizilien) ohne Aufzeichnung
### Ablauf
Montag, 10. November
- ab 9:00 Aufbau
- 16:00 Helfer-Schulung?
- wenn möglich bis 17:00 beendet, sonst Extrakosten
Dienstag, 11. November
- 09:00 Anmeldung öffnet
- 10:30 Eröffnung (wird nicht aufgezeichnet)
- 11:00 Start Vorträge Tag 1
- bis 18:30 Uhr
- Türen schließen 19:00 Uhr?
Mittwoch, 12. November
- 10:30 Start Vorträge Tag 2
- 18:30 Ende
- danach: Abbau
Donnerstag, 13. November
ab 7 Uhr: Abholung Flightcases
### TODOs
Kickoff Meeting
- Anforderungen
- Gibt es ein Helfersystem → ja
Begehung vor Ort
Vor der Veranstaltung
  - Folgende Ports werden definitiv ins Internet benötigt:
    - TCP 22 (SSH), 80 (HTTP), 443 (HTTPS), 6667 (IRC), 6697 (IRC), 1883 (Mosquitto), 8883 (Mosquitto)
    - UDP 53 (DNS), 1194 (VPN), 20000-20255 (VPN)
    - Optional, for Users: TCP 25, 143, 587, 993 (Mail), UDP 13337 (VPN), 60000-60100 (Mosh)
- siehe tracker-project_and_worker
  - derchris ist mit Raffa im Kontakt, gibt jetzt auch Godot-Support für den Intro-Outro-Generator
- Youtube
siehe auch https://c3voc.de/wiki/requirements
Nach der Veranstaltung