6. Podlove Podcaster Workshop

Zeitgleich mit NixCon 2015.

Hardware

die Case 1 und 4, wurden von Tim schon vom Betahaus (systemd.conf 2015) zum Wikimedia DE Office gebracht.

Framegrabber 5 aus dem CCCB ist schon bei Andi.

Die weitere Hardware wie Kamera mit Stativ für Mosaik aus Case 3, Framegrabber 3 und ein paar Kabel holt Andi dann eventuell noch am Freitag oder Samstag aus dem CCCV Lager.

die Framegrabber aus den anderen Cases sind für optionale Slide-Only-Streams mit Audio aus den kleinen Räumen (2-3) gedacht

Location

Wieder bei der Wikimedia, es gibt vier Räume. Bisher wurde immer nur Mosaik aufgezeichnet.

Mosaik (der große Raum),

Case 1 komplett

Kamera aus Case 4 aus Case 3 oder eine der JVC's

Aktuell zur EDID File Erzeugung Mixer4

Uplink via E24 ↔ Switch im Audio Rack ←langes-baues-Kabel→ VOC OpenWRT Router 1

Netzwerkdose E23

Alphabet (mittel),

Encoder 4

Framegrabber

Samstag: Framegrabber 4

Sonntag: Framegrabber 5

Netzwerkdose C17

Synkope (klein),

Framegrabber5?

Netzwerkdose C11

Abakus (klein)

Netzwerkdose D1

Netzwerkpatchraum

Switch 4

Die vier Räume sind alle per Cat7 Kabel miteinander verbunden.

Wer?

Andi ist zusammen mit Dennis=gglnx vor Ort.

Katrin kümmert sich um die Video-Helfer

Wer macht remote beim Setup oder beim Betrieb mit?

Aufbau

wir sind am Freitag gegen 9 Uhr in der Wikimedia

Test-Streaming um xx Uhr?

Einführung für Videohelfer um 15 Uhr

Programm in Mosaik beginnt ab 16 Uhr

Andere Räume wird erst am Samstag mit Workshops bespielt

Checkliste/TODOs

im Vorfeld

siehe tracker-project_and_worker

Achtung: Akronym muss in der exakt gleichen Schreibweise wie im schedule.xml sein

In Mosaik ist die Kamera jetzt auf Mikro Pegel mit -40dB zusammen mit passiver DI-Box angeschloßen, dadurch muss man den Audioregler an der Kammera auch nur halb aufdrehen und kann bei Bedarf etwas nachregeln… — Andi 2015/11/13 13:57

Dennis kümmert sich.

Dennis hat Andi nen Bild für die Pausenquelle geschickt

Brauchen wir auch noch ein 'Senderlogo'?

Youtube

Nach der Veranstaltung

Adresse steht auf nethack 2015

(Hab ich dummerweise liegen lassen, Notfalls reicht 5V mit Hohlstecker z.B. das was im Case1 für das Snom mit dabei ist. — Andi 2015/11/18 14:57)

Welche Adresse? CCCB?

Bring ich zum Congress mit nach Hamburg — Andi 2015/11/22 22:31

Mach ich wenn auch die Audiomitschnitte veröffentlicht wurden. — Andi 2015/11/23 16:29

Zukunft