# 6. Podlove Podcaster Workshop
Zeitgleich mit NixCon 2015.
## Hardware
die Case 1 und 4, wurden von Tim schon vom Betahaus (systemdconf2015) zum Wikimedia DE Office gebracht.
Framegrabber 5 aus dem CCCB ist schon bei Andi.
Die weitere Hardware wie Kamera mit Stativ für Mosaik aus Case 3, Framegrabber 3 und ein paar Kabel holt Andi dann eventuell noch am Freitag oder Samstag aus dem CCCV Lager.
die Framegrabber aus den anderen Cases sind für optionale Slide-Only-Streams mit Audio aus den kleinen Räumen (2-3) gedacht
## Location
Wieder bei der Wikimedia, es gibt vier Räume. Bisher wurde immer nur Mosaik aufgezeichnet.
- Mosaik (der große Raum),
  - Case 1 komplett
  - Kamera aus Case 4 aus Case 3 oder eine der JVC's
  - Aktuell zur EDID File Erzeugung Mixer4
  - Uplink via E24 ↔ Switch im Audio Rack ←langes-baues-Kabel→ VOC OpenWRT Router 1
  - Netzwerkdose E23
  * Alphabet (mittel),
  - Encoder 4
  - Framegrabber
    - Samstag: Framegrabber 4
    - Sonntag: Framegrabber 5
  - Netzwerkdose C17
  * Synkope (klein),
  - Framegrabber5?
  - Netzwerkdose C11
  * Abakus (klein)
  - Netzwerkdose D1
  - Netzwerkpatchraum
    - Switch 4
  Die vier Räume sind alle per Cat7 Kabel miteinander verbunden.
## Wer?
- Andi ist zusammen mit Dennis=gglnx vor Ort.
  - Katrin kümmert sich um die Video-Helfer
  - Wer macht remote beim Setup oder beim Betrieb mit?
## Aufbau
- wir sind am Freitag gegen 9 Uhr in der Wikimedia
  - Test-Streaming um xx Uhr?
  - Einführung für Videohelfer um 15 Uhr
  - Programm in Mosaik beginnt ab 16 Uhr
  - Andere Räume wird erst am Samstag mit Workshops bespielt
## Checkliste/TODOs
### im Vorfeld
  - siehe tracker-project_and_worker
    - Achtung: Akronym muss in der exakt gleichen Schreibweise wie im schedule.xml sein
    - In Mosaik ist die Kamera jetzt auf Mikro Pegel mit -40dB zusammen mit passiver DI-Box angeschloßen, dadurch muss man den Audioregler an der Kammera auch nur halb aufdrehen und kann bei Bedarf etwas nachregeln… — Andi 2015/11/13 13:57
    - Dennis kümmert sich.
    - Dennis hat Andi nen Bild für die Pausenquelle geschickt
    - Brauchen wir auch noch ein 'Senderlogo'?
  - Youtube
- === Nach der Veranstaltung
    - Adresse steht auf nethack 2015
    - (Hab ich dummerweise liegen lassen, Notfalls reicht 5V mit Hohlstecker z.B. das was im Case1 für das Snom mit dabei ist. — Andi 2015/11/18 14:57)
    - Welche Adresse? CCCB?
    - Bring ich zum Congress mit nach Hamburg — Andi 2015/11/22 22:31
    - Mach ich wenn auch die Audiomitschnitte veröffentlicht wurden. — Andi 2015/11/23 16:29
### Zukunft