= 6. Podlove Podcaster Workshop

Zeitgleich mit NixCon 2015.

== Hardware die Case 1 und 4, wurden von Tim schon vom Betahaus (systemd.conf 2015) zum Wikimedia DE Office gebracht.

Framegrabber 5 aus dem CCCB ist schon bei Andi.

Die weitere Hardware wie Kamera mit Stativ für Mosaik aus Case 3, Framegrabber 3 und ein paar Kabel holt Andi dann eventuell noch am Freitag oder Samstag aus dem CCCV Lager.

die Framegrabber aus den anderen Cases sind für optionale Slide-Only-Streams mit Audio aus den kleinen Räumen (2-3) gedacht

== Location

Wieder bei der Wikimedia, es gibt vier Räume. Bisher wurde immer nur Mosaik aufgezeichnet.

Mosaik (der große Raum),

Case 1 komplett

Kamera aus Case 4 aus Case 3 oder eine der JVC's

Aktuell zur EDID File Erzeugung Mixer4

Uplink via E24 ↔ Switch im Audio Rack ←langes-baues-Kabel→ VOC OpenWRT Router 1

Netzwerkdose E23

Alphabet (mittel),

Encoder 4

Framegrabber

Samstag: Framegrabber 4

Sonntag: Framegrabber 5

Netzwerkdose C17

Synkope (klein),

Framegrabber5?

Netzwerkdose C11

Abakus (klein)

Netzwerkdose D1

Netzwerkpatchraum

Switch 4

Die vier Räume sind alle per Cat7 Kabel miteinander verbunden.

== Wer?

Andi ist zusammen mit Dennis=gglnx vor Ort.

Katrin kümmert sich um die Video-Helfer

Wer macht remote beim Setup oder beim Betrieb mit?

== Aufbau

wir sind am Freitag gegen 9 Uhr in der Wikimedia

Test-Streaming um xx Uhr?

Einführung für Videohelfer um 15 Uhr

Programm in Mosaik beginnt ab 16 Uhr

Andere Räume wird erst am Samstag mit Workshops bespielt

== Checkliste/TODOs

=== im Vorfeld

siehe tracker-project_and_worker

Achtung: Akronym muss in der exakt gleichen Schreibweise wie im schedule.xml sein

In Mosaik ist die Kamera jetzt auf Mikro Pegel mit -40dB zusammen mit passiver DI-Box angeschloßen, dadurch muss man den Audioregler an der Kammera auch nur halb aufdrehen und kann bei Bedarf etwas nachregeln… — Andi 2015/11/13 13:57

Dennis kümmert sich.

Dennis hat Andi nen Bild für die Pausenquelle geschickt

Brauchen wir auch noch ein 'Senderlogo'?

Youtube

=== Nach der Veranstaltung

Adresse steht auf nethack 2015

(Hab ich dummerweise liegen lassen, Notfalls reicht 5V mit Hohlstecker z.B. das was im Case1 für das Snom mit dabei ist. — Andi 2015/11/18 14:57)

Welche Adresse? CCCB?

Bring ich zum Congress mit nach Hamburg — Andi 2015/11/22 22:31

Mach ich wenn auch die Audiomitschnitte veröffentlicht wurden. — Andi 2015/11/23 16:29

=== Zukunft