# State of the Map 2019
State of the Map 2019
- Samstag 21. bis Montag 23. September 2019 an der Universität Heidelberg
- vsl. drei Tracks –> dreimal Video+Audiocase
- https://2019.stateofthemap.org/program/
HOT-Summit 2019 in Heidelberg
- Donnerstag 19. bis Freitag 20. September 2019
- Direkt vor der SotM, in nahezu den gleichen Räumen.
- drei Tracks
  - HSO + HSW kann stehen bleiben
  - Technik aus dem kleinen Hörsaal muss dann in den
## Ablauf
Mittwoch:
- Aufbau:
  - Labor als VOC Office
  - kleiner Hörsaal (mit Audiocase)
  - Ost (HSO)
  - West (HSW)
Donnerstag und Freitag:
HOT-Summit in Ost + West + kleiner Hörsaal findet statt
Freitag:
Umzug der Aufzeichnungstechnik von kleinen in den großen Hörsaal
Samstag bis Montag
SOTM in Ost + West + großer Hörsaal statt
## Räume
- großer Hörsaal (GHS)
- Ost (HSO)
- West (HSW)
- Labor als VOC Office
## TODOs
- Versicherung während HOT-Summit
- Lizenz HOT-Summit
Vor der Veranstaltung
  - z.B. https://media.ccc.de/browse/conferences/<name>/
    - Achtung: Akronym muss in der exakt gleichen Schreibweise wie im schedule.xml sein
  - siehe tracker-project_and_worker
    - Achtung: Akronym muss in der exakt gleichen Schreibweise wie im schedule.xml sein
- Youtube?
- Gibt es ein Helfersystem
- VOC Büro?
siehe auch https://c3voc.de/wiki/requirements
Nach der Veranstaltung
## Wer?
- Andi
- MichaelK (inkl. HOT summit)
- Nakaner
- Marc (ab Freitag)
- NHG (ab Freitag)
- du?