Tools4AgileTeams 2019

Teilnehmer / Interessierte

MaZderMind

sophie

dedeibel

Bix (arrival Thursday evening probably)

jwacalex – Interesse aber noch keine Planungssicherheit

lukas2511 - Interesse aber noch keine Planungssicherheit

Raumplan und Fotos

Fotos: https://drive.google.com/drive/folders/1IECGRmIsU1yt71uP0lypX7e8Jox_9i0S

Raum / Bestuhlungsplan: aufbau_rmcc.pdf

Aufbau/Abbau

Während des Aufbaus durch den Dienstleister muss keine Raummiete bezahlt werden

Aufbau durch uns erfordert, dass wir die Räume in der Zeit komplett mieten

Die Räume sind den kompletten Donnerstag vor dem Event durch uns angemietet

Ab 16:00 werden einige Räume für die Agile Night benutzt

Vorschlag Aufbauplan:

Aufbau von 4 Räumen am Donnerstag von 7:00 bis 16:00

Ab 16:00 Nutzung durch die Agile Night

Ab 16:00 Aufbau der anderen Räume (incl. “Forum 1.1”)

Mini-Setup für die Begrüßung an der Agile Night

im Cateringbereich

Funkstrecke (Seibert-Audio-Case?)

PA-Box(en) aus dem 3. OG

(!) Kein Parallelbetrieb zu den Räumen, da mögliche Frequenzüberschneidungen in en Funkstrecken (Warnung)

Netzwerk

Kabelgebundenes Netzwerk in Kupfer (GBit?) in allen Räumen möglich

ca. alle 6m Bodentanks

L2 zwischen Räumen möglich

Regie-Raum Uplink möglich

Internet-Anschluss

200 MBit/s Sym.

Bei mehreren Veranstaltungen: jeweils 200 MBit/s je Veranstaltung

Geteilt mit WLAN-Netz für Gäste

Medientechnik

Audio-Einspeisung XLR möglich (stereo oder mono)

Audio-Ausleitung XLR-Monosumme ist ebenfalls möglich

PA

Im “Forum 1.1”: 2 Paare Lautsprecher mit Delay-Line

In den Studios: Deckenlautsprecher (Mono)

Je nach Raumzusammenlegung kombinierbar

Standard-Mikrofonierung:

1-2 Mikrofone je Raum

Wenn mehr gewünscht ist ein komplett anderes Setup erforderlich (Mischpult und externe Funkstrecken)

Empfehlung: Für das “Forum 1.1” mindestens 4 Funkstrecken (2x Beltpack/Ohrbügel und 2x Handkeule) bestellen

2 Strecken sind hier eindeutig zu wenig (min. 2 Fragen-Micro-Runner + 2 Micros für Keynote-Speaker)

HDMI-Einspeisung für Speaker nähe des Speaker-Pults in Bodentank möglich

Dienstleister legt Kabel bis zum Speaker-Pult

Videotechnik splittet kurz vor dem Bodentank ab

Extron-Saal-Steuerung

Beamer: 16:9 1080p