= WikidataCon 2017

Situation nach erster Begehung

Es wird ein Raum bespielt, der per Raumteiler in drei kleine Räume unterteilt werden kann. Maße: (TODO). Bestuhlung: Max 200 Leute. Eher weniger.

Am Samstag gibt es zunächst eine Keynote. Danach eine halbe Stunde Umbaupause, in der die Räume abgeteilt werden. Danach finden in jedem Raum parallele Tracks statt. Am Sonntag wird die Raumteilung wieder aufgehoben, und es gibt nur noch einen einzigen Raum.

Vorschlag: Wir bauen in jedem der abzuteilenden Räume am Freitag die Setups auf und testen. Dann bauen wir für Samstag morgen um auf Grossraum. Samstag abend wird dann wieder rückgebaut auf Einzelraum (Problem: Letzter Track ended um 23 Uhr (!). Ggf also erst So morgen.)

Connectivity: Es gibt ein Netz, 600 MBit/s Uplink, aber bislang nur WLAN. Ob wir Ethernet-Zugang haben können, wird von der Haustechnik mit der IT geklärt.

Audio:

Als Einzelraum wird die gesamte Fläche von einem integrierten Multimedia-System gesteuert, incl. Funk-Mikros

Nach Abteilung funktioniert nur noch eines der Räume. Für die anderen beiden müssen wir unsere Audio-Cases mitbringen. 2x 1 Aktiv-Box stellt der Tagesspiegel (Mono-Beschallung reicht IMHO)

Wir kriegen aus der Saalanlage Line Pegel per XLR via einem Analogmischpult. Etwas gruselig, aber lief nach Technikeraussage bisher immer gut.

Slides:

Es wird eine Wall vor der Fensterfront aufgebaut, vor der die Speaker stehen werden. Wir müssen also stärker reinzoomen, weil wir wie beim FCMC Pressezentrum sonst gegen das Licht filmen. Es wird keine Projektion, sondern mehrere 55“ Fernseher geben, die über eine HDMI-Matrix das Bild zugespielt kriegen. Über den gleichen weg holen wir uns ebenfalls das Bild für das Slide-Grabbing heran.

Verfügbarkeit der Technik: Haustechnik und IT sind nur bis Freitag, 17 Uhr im Haus. Danach sind wir auf uns allein gestellt.