# Checkliste
Bestandslisten
- Lecture Room Sets siehe https://c3voc.de/checklists
- Regie-Case siehe lecture_room_case_s1_to_s6
## Default-Template
Zum Kopieren auf die Wikiseite der Veranstaltungs hier auf c3voc.de:
Kickoff Meeting
* [[:de:requirements|Anforderungen]] <todo>durchgegangen</todo>
* <todo>Audio geklärt?</todo>
* <todo>Projektorauflösung und Anschlüsse geklärt?</todo>
* <todo>Anlieferung geklärt?</todo>
* <todo>Abholung geklärt?</todo>
* <todo>Genaue Lizenz geklärt?</todo>
* <todo>Wer macht [[docs:bundlewrap]]?</todo>
* Gibt es ein Helfersystem?
* VOC Büro?
Vor der Veranstaltung
* <todo>Remote-Support bei Aufbau oder Betrieb: Wer und wann? </todo>
* <todo>Branch im [[docs:config_management]]-Repo für [[docs:bundlewrap]] wurde angelegt?</todo>
* <todo>Netzwerk geklärt?</todo>
  * <todo>L2 (VLAN) Gigabit-Verbindung zwischen den Räumen?</todo>
* <todo>Ort von Strom- und Netzwerk-Anschlüssen in den Räumen geklärt?</todo>
* <todo>Ort für Kamera und Mischerplatz in den Räumen geklärt? (Fluchtwege beachten!)</todo>
* <todo>Schedule XML URL da?</todo>
* <todo>Order auf releasing angelegt?</todo>
* <todo>Konferenz im Media Backend angelegt/gecloned?</todo>
* <todo>Konferenz im Tracker angelegt/gecloned?</todo> siehe [[:c3tracker#tracker-project_and_worker]]
  * <todo>Schedule importiert?</todo>
* <todo>Auf releasing VM genügend Speicherplatz? </todo>
* <todo>Artwork ist da?</todo>
  * <todo>Intros, Outro und Pausenquelle mit Audio-Spur generiert?</todo>
  * <todo>Background-Loop generiert?</todo>
  * <todo>auf Encoder deployed?</todo>
* <todo>streaming.media.ccc.de entsprechend angepasst und deployed?</todo>
* <todo>Relive config angepasst und deployed?</todo>
* <todo>Auf Mastodon ankündigen das wir vor Ort sind</todo>
* Youtube?
  * <todo>Token per http://c3voc.de/youtube angefordert</todo>
  * <todo>Playliste anlegen und Playlist ID im Tracker eintragen</todo>
siehe auch https://c3voc.de/wiki/requirements
Nach der Veranstaltung
* <todo>Tracker Projekt archivieren</todo>
* <todo>Status oben auf 'done' setzen</todo>
* <todo>Hardware, die zwingend bis zum nächsten Event ersetzt werden muss, per Mail ans [[:intern:lager-wiesbaden|Lager Wiesbaden]] melden</todo>
## Template-Light
Hier eine etwas abgespeckte Variante für Stream-Only Veranstaltungen, mit nur einem Raum/Stream ohne zentrale verwaltete C3VOC Hardware vor Ort ggf. mit Verwendung des Import-Tools:
Zum Kopieren auf die Wikiseite der Veranstaltung hier auf c3voc.de:
Vor der Veranstaltung
* <todo>RTMP Ingest Stream Endpunkt wurde angelegt und getestet</todo>
* <todo>streaming.media.ccc.de entsprechend angepasst und deployed?</todo>
* <todo>Netzwerk geklärt?</todo>
* <todo>Schedule XML URL da?</todo>
* <todo>Order auf releasing angelegt?</todo>
* <todo>Konferenz im Media Backend angelegt/gecloned?</todo>
* <todo>Relive config angepasst und deployed?</todo>
siehe auch https://c3voc.de/wiki/requirements
Nach der Veranstaltung
* <todo>Mitschnitte im Import-Tool hochladen und publizieren</todo>
* <todo>Status oben auf 'done' setzen</todo>
## Aufbau
siehe https://c3voc.de/checklists
- Vorstellungsrunde mit lokaler Orga
  - Cube/Minion per Ansible bespielen
  - HDMI und VGA mit Laptop ausprobiert?
    - gibt es Probleme mit HDCP?
  - Ton getestet?
    - kommt an Kammera an?
    - ist brumfrei?
    - Pegel passt?
    - Falls notwendig: Ground-Lift bei DI Box eingeschaltet?
  - Flackert Projektorbild in Kamera?
  - Bei mehreren Kameras pro Raum: Tallycom montiert?
  - Stativ richtig ausbalanciert und Dämpfung richtig eingestellt?
  - alle Taschen im Saal wieder aufgeräumt?
  - Kamera SD-Karten geleert/formatiert
  - Kamera Bildeinstellungen stimmen?
    - Weißabgleich
    - Focus: Auto oder Manuell?
    - Blende
  - Pausensource deployed?
  == täglich, am morgen
  - Audio Test
  - Sync Test (könnte bald technisch gelöst sein, ergäbe die möglichkeit audio + sync zusammenschmeißen)
  - Alle Quellen im System
    - sind noch da
    - lassen sich ohne “einfrieren” durchschalten
  - Kameraeinstellungen
  == vor Talkbegin
  - Kamera/Mischerengel da?
  - Sprache im Intercom
  - Focus stimmt?
  - Blende stimmt?
  - Feststellung des Stativs gelöst / Widerstand sinnvoll eingestellt?
  - Mikro richtig am Redner
  == Zwischendurch, nach Bedarf, z.B. in den Pausen
  - Stativ korrekt eingestellt
  - Zoom Servo aktiv?
  == Abbau
siehe https://c3voc.de/checklists
- Encoder-PCs nicht selbst abschalten, sondern mit VOC-Regie abstimmen das dieser Remote heruntergefahren wird
  - Erst danach Netzwerk abbauen
  - Hardware auf Vollständigkeit prüfen: https://wink.c3voc.de
  == Nach der Veranstaltung
  - Auf Mastodon bescheid sagen das alle Talks released sind