# Checkliste
Bestandslisten
- Room-Cases siehe checklists
  - 2nd Gen Case: Lecture room cases – Generation 2
- Audio-Cases siehe Audio case
- Regie-Case siehe lecture_room_case_s1_to_s6
## Template
Zum Kopieren auf die Wikiseite der Veranstaltungs hier auf c3voc.de:
Kickoff Meeting
* [[:de:requirements|Anforderungen]] <todo>durchgegangen</todo>
* <todo>Audio geklärt?</todo>
* <todo>Projektorauflösung und Anschlüsse geklärt?</todo>
* <todo>Anlieferung geklärt?</todo>
* <todo>Abholung geklärt?</todo>
* <todo>Technik-Versicherung geklärt?</todo>
* <todo>Genaue Lizenz geklärt?</todo>
Vor der Veranstaltung
* <todo>Netzwerk geklärt?</todo>
  * <todo>L2 (VLAN) Gigabit-Verbindung zwischen den Räumen?</todo>
  * Folgende Ports werden definitiv ins Internet benötigt:
    * TCP 22 (SSH), 80 (HTTP), 443 (HTTPS), 6667 (IRC), 6697 (IRC), 1883 (Mosquitto), 8883 (Mosquitto)
    * UDP 53 (DNS), 1194 (VPN), 20000-20255 (VPN)
    * Optional, for Users: TCP 25, 143, 587, 993 (Mail), UDP 13337 (VPN), 60000-60100 (Mosh)
* <todo>Ort von Strom- und Netzwerk-Anschlüssen in den Räumen geklärt?</todo>
* <todo>Ort für Kamera und Mischerplatz in den Räumen geklärt? (Fluchtwege beachten!)</todo>
* <todo>Auphonic Credits?</todo>
* <todo>Schedule XML URL da?</todo>
* <todo>Order auf releasing angelegt?</todo>
* <todo>Order auf media angelegt?</todo>
  * <todo>Konferenz im Media Backend angelegt?</todo>
* <todo>Konferenz im Tracker angelegt?</todo> siehe [[:c3tracker#tracker-project_and_worker]]
  * <todo>Schedule importiert?</todo>
* <todo>Remote-Support bei Aufbau oder Betrieb: Wer und wann? </todo>
* <todo>Auf releasing VM genügend Speicherplatz? </todo>
* <todo>Artwork ist da?</todo>
  * <todo>Intros, Outro und Pausenquelle mit Audio-Spur generiert?</todo>
  * <todo>Background-Loop generiert?</todo>
  * <todo>auf Encoder deployed?</todo>
* <todo>streaming.media.ccc.de entsprechend angepasst und deployed?</todo>
* <todo>Relive config angepasst und deployed?</todo>
* <todo>Auf Mastodon ankündigen das wir vor Ort sind</todo>
* Youtube?
  * <todo>Token per http://c3voc.de/youtube angefordert</todo>
  * <todo>Playliste anlegen und Playlist ID im Tracker eintragen</todo>
* Gibt es ein Helfersystem
* VOC Büro?
siehe auch https://c3voc.de/wiki/requirements
Nach der Veranstaltung
* <todo>Tracker Projekt archivieren</todo>
* <todo>Status oben auf 'done' setzen</todo>
* <todo>Hardware, die zwingend bis zum nächsten Event ersetzt werden muss, per Mail ans [[:intern:lager-wiesbaden|Lager Wiesbaden]] melden</todo>
## Aufbau
- Vorstellungsrunde mit lokaler Orga
- Cube/Minion per Ansible bespielen
- HDMI und VGA mit Laptop ausprobiert?
  - gibt es Probleme mit HDCP?
- Ton getestet?
  - kommt an Kammera an?
  - ist brumfrei?
  - Pegel passt?
  - Falls notwendig: Ground-Lift bei DI Box eingeschaltet?
- Flackert Projektorbild in Kamera?
- Bei mehreren Kameras pro Raum: Tallycom montiert?
- Stativ richtig ausbalanciert und Dämpfung richtig eingestellt?
- alle Taschen im Saal wieder aufgeräumt?
- Kamera SD-Karten geleert/formatiert
- Kamera Bildeinstellungen stimmen?
  - Weißabgleich
  - Focus: Auto oder Manuell?
  - Blende
- Pausensource deployed?
## täglich, am morgen
- Audio Test
- Sync Test (könnte bald technisch gelöst sein, ergäbe die möglichkeit audio + sync zusammenschmeißen)
- Alle Quellen im System
  - sind noch da
  - lassen sich ohne “einfrieren” durchschalten
- Kameraeinstellungen
## vor Talkbegin
- Kamera/Mischerengel da?
- Sprache im Intercom
- Focus stimmt?
- Blende stimmt?
- Feststellung des Stativs gelöst / Widerstand sinnvoll eingestellt?
- Mirko richtig am Redner
## Zwischendurch, nach Bedarf, z.B. in den Pausen
- Stativ korrekt eingestellt
- Zoom Servo aktiv?
## Abbau
- In der VOC Regie anrufen und sagen das die Cube abgeschaltet werden sollen (Nicht selbst abschalten)
- Hardware auf Vollständigkeit prüfen: bebilderte Anleitung/Checkliste
## Nach der Veranstaltung
- News auf media.ccc.de entsprechend bearbeiten
- Auf Twitter bescheid sagen das alle Talks released sind