# 39c3 Day -1
## Agenda
- Aufbau Meeting
  - special Talks
  - Hel(l|p)desk
  - Schlüssel
  - Aufbau
    - Säle
    - Audio
    - etc
  - Bürosituation
  - Stunden / Schichten
## Protokoll
### Aufbau Meeting
- Eventphone läuft
  - Internetmanufaktur: reboot party wg Problemen um 030 uhr
  - LOC
    - sofenplanung muss heute abgeschlossen werden
    - ist ab Veranstaltungdbeginn im eingeschränken modus
    - absperrung halle h ist da
  - 26.12 um 16 uhr an a05 aufzugeinweisung
  - himmel ist operational, hat masken und Tests
  - finale begehung morgen 14:00 Uhr
  - crewcrew ab morgen aktiv
### Special Talks
  - thomic und lhampe haben sich gestern mit F30 gesprochen
  - Es gibt 25 TechRider, die gerade ausgewertet werden
  - lhampe wird im Verlauf des Abends den Tag 1 vorbereiten und bei den Leuten aufschlagen
  - Dieses Jahr eigenständige Organisation via Pad
### Hel(p|l)desk
  - Ist ab jetzt 9 to the other five besetzt
  - Aufbaumate mit Technologie ab morgen verfügbar
  - SD Karten werden gelabelt, bitte vorbeibringen
## Schlüssel
  - thunfisch-schlüssel sind zurückgekommen
  - weitere Schlüssel:
    - Av
    - Andi
    - hexchen
    - 2x hel(p|l)desk
    - 1x fehlt/unbekannt
  - bitte die schlüssel nicht aufwerten, die stadtwerke haben wahrscheinlich alle Vortragssäle dabei
  - Räume über Hel(p|l) absperren lassen
  - Rückgabe der Schlüssel über die Stadtwerke
  - Bedarf:
    - 1x für Hub
  - Schlüssel via Hel(p|l) dispatchen/verteilen. Also werden da koordiniert
### Stunden / Schichten
  - Schichten werden ab morgen via Hel(p|l)desk eingetragen
  - Bitte schonmal jetzt in die Zeiten reinklicken, das ist besser als nachtragen
### Gewerke
#### A/V Ops
USB Sticks mit Pausenloop vorbereiten
#### Saal G
- Kamera, Encoder, VOC Netz, Voctocore,…
  - Ton noch WIP
  - Bühne fehlt (CCH)
    - analogway auch (vale?)
  - Banner fehlen, kommen morgen, ist etwas aufwendiger
  - Wer ist für G morgen verantwortlich? Jack übernimmt
  - 15:00 Uhr ist Deadline
### Infrastruktur
  - Minions und Servercase bereit
  - Netzwerk in Saal F muss die Regie fertiggestellt werden
  - Links bei Kamerapodesten in 1 und F vorbereitet
  - Achtung! Loops können bei den Switchen gesteckt werden
  - Übersicht über den Status bitte Festhalten
### C3Lingo
  - Telefone sind soweit deployed, Hardware kommt morgen
  - Pulte kommen morgen aus CCCH
### Audio
  - Selbes Fehlerbild wie im vergangenen Jahr
  - Wird dieses Jahr anders bearbeitet
### Bürosituation
  - Es wurden Tische geliefert und Regale wurden gebaut
  - Für nächstes Jahr bestellen wir Regale
  - Raum 314 ist C3VOC Operations Office (Postprocessing, Streaming, A/V Ops, Infrastruktur) Arbeiten und keine Party
  - Raum 313 ist Coworking-Space
## Nächstes Meeting
Day 0, 13:00 Uhr Build Up für Sync
Day 0, 18:30 Uhr Sync
ToDo's:
- [ ]Kamera/Mixer Engel für recording Engeleinführung
  - [x]Hutträger Saal G fertig machen gesucht → Jack
  - [ ]Analogway (Hut) config (morgen) - vale?
  - [ ]AV+Jenny erstellen Liste Status Netzwerk bis EOB
  - [ ]SD Karten (6x in Mappe) + USB-Stick → Hel(l|p)desk zum Labeln
  - [ ]1-2 SD Karten für Orchester (day3) gesucht (128-256GB) → Helldesk
  - [ ]USB-Stick Pausen Audio vorbereiten
  - [ ]