39c3 Day -1

Agenda

Aufbau Meeting

special Talks

Hel(l|p)desk

Schlüssel

Aufbau

Säle

Audio

etc

Bürosituation

Stunden / Schichten

Protokoll

Aufbau Meeting

Eventphone läuft

Internetmanufaktur: reboot party wg Problemen um 030 uhr

LOC

sofenplanung muss heute abgeschlossen werden

ist ab Veranstaltungdbeginn im eingeschränken modus

absperrung halle h ist da

26.12 um 16 uhr an a05 aufzugeinweisung

himmel ist operational, hat masken und Tests

finale begehung morgen 14:00 Uhr

crewcrew ab morgen aktiv

Special Talks

thomic und lhampe haben sich gestern mit F30 gesprochen

Es gibt 25 TechRider, die gerade ausgewertet werden

lhampe wird im Verlauf des Abends den Tag 1 vorbereiten und bei den Leuten aufschlagen

Dieses Jahr eigenständige Organisation via Pad

Hel(p|l)desk

Ist ab jetzt 9 to the other five besetzt

Aufbaumate mit Technologie ab morgen verfügbar

SD Karten werden gelabelt, bitte vorbeibringen

Schlüssel

thunfisch-schlüssel sind zurückgekommen

weitere Schlüssel:

Av

Andi

hexchen

2x hel(p|l)desk

1x fehlt/unbekannt

bitte die schlüssel nicht aufwerten, die stadtwerke haben wahrscheinlich alle Vortragssäle dabei

Räume über Hel(p|l) absperren lassen

Rückgabe der Schlüssel über die Stadtwerke

Bedarf:

1x für Hub

Schlüssel via Hel(p|l) dispatchen/verteilen. Also werden da koordiniert

Stunden / Schichten

Schichten werden ab morgen via Hel(p|l)desk eingetragen

Bitte schonmal jetzt in die Zeiten reinklicken, das ist besser als nachtragen

Gewerke

A/V Ops

USB Sticks mit Pausenloop vorbereiten

Saal G

Kamera, Encoder, VOC Netz, Voctocore,…

Ton noch WIP

Bühne fehlt (CCH)

analogway auch (vale?)

Banner fehlen, kommen morgen, ist etwas aufwendiger

Wer ist für G morgen verantwortlich? Jack übernimmt

15:00 Uhr ist Deadline

Infrastruktur

Minions und Servercase bereit

Netzwerk in Saal F muss die Regie fertiggestellt werden

Links bei Kamerapodesten in 1 und F vorbereitet

Achtung! Loops können bei den Switchen gesteckt werden

Übersicht über den Status bitte Festhalten

C3Lingo

Telefone sind soweit deployed, Hardware kommt morgen

Pulte kommen morgen aus CCCH

Audio

Selbes Fehlerbild wie im vergangenen Jahr

Wird dieses Jahr anders bearbeitet

Bürosituation

Es wurden Tische geliefert und Regale wurden gebaut

Für nächstes Jahr bestellen wir Regale

Raum 314 ist C3VOC Operations Office (Postprocessing, Streaming, A/V Ops, Infrastruktur) Arbeiten und keine Party

Raum 313 ist Coworking-Space

Nächstes Meeting

Day 0, 13:00 Uhr Build Up für Sync
Day 0, 18:30 Uhr Sync

ToDo's:

[ ]Kamera/Mixer Engel für recording Engeleinführung

[x]Hutträger Saal G fertig machen gesucht → Jack

[ ]Analogway (Hut) config (morgen) - vale?

[ ]AV+Jenny erstellen Liste Status Netzwerk bis EOB

[ ]SD Karten (6x in Mappe) + USB-Stick → Hel(l|p)desk zum Labeln

[ ]1-2 SD Karten für Orchester (day3) gesucht (128-256GB) → Helldesk

[ ]USB-Stick Pausen Audio vorbereiten

[ ]