# 39c3 Day 0
# Day 0 1830
## Gewerke
### Saal 1
- Technik steht soweit
  - Offene Punkte:
    - [ ]hexchen: Abnahme und Tests der Signalwege
  - Kabel wurden mit silver geklebt, JayJay reklamiert
  - JFYI: Masterklicker am Rednerpult
  - [ ]Rechner für die low latency Streams aus Saal F
### Saal G
  - läuft
  - White Balance muss gemacht werden, muss nochmal geperüft werden
  - Streamdeck von Jenny für Saal G, ggf. hat thunfisch noch ein weiteres
### Saal Z
  - Begehung vor Ort
  - Offene Punkte primär für die Spezialtalks
  - Kameras / Inputs / etc im “normalfall” funktioniert
  - Pegel vom Audio sind nicht optimal
  - ToDo
    - [ ]Kameras konfigurieren
    - [ ]Stagebootup-Checkliste
    - [ ]Kamera FTP funktioniert nicht
  - Unterstützung für Kamera FTP mit
  - Weitere ToDos auf dem Status am Hel(p|l)desk
  - sophie bekommt nach der Engelschulung hilfe
### Saal F
  - Kamerea-Signale funktionieren soweit
  - Audio/Pegel sind schonmal da, aber übersteuert
  - Uplink in Saal F etwas schwierig, aber im Doing
  - Slideinput vom Haus
  - Viele Dinge seltdam,
  - [ ] richtige Position Uplink
  - [ ] Slideinput vom Haus schwarz
  - [ ] JayJay supported Position übergabe, Mixer, …
  - [ ] Intercom (vom Haus) fehlt? → Holyland
### Sendezentrum Bühne
  - größtenteils fertig
  - Audio test ausstehend
  - Erste Veranstaltung 15 Uhr
    - [ ]info-beamer als Pause? (alt. std. Pause)
### Club
  - wurde gebaut
  - steht alles, internetmanufaktur muss noch was machen
  - heute bis 22 uhr und morgen ab 12 uhr zugriff
  - sollte bis 17:00 fertig sein
  - internetmanufaktur sucht die person, die es gebaut hat, da fliegende installation
    - AV unterstützt mit Netzwerk
  - [ ]Cases abholen
### Audio
  - c3lingo
    - Pulte deployed
    - Signalwege wurden geployed
    - [ ]low-latency fehlt
  - beunruhigend entspannt / fast fertig
  - [ ]Saal G Atmo ausstehend
  - [ ]voctomix Signal check ausstehend (vnc/tcp stream)
  - output recording done
  - [ ]source recording offen
### Infrastructure
### Streaming & Postprocessing
- Streaming Website
  - Status Streamingwebseite unklar, design fehlt
  - [ ]Streaming website
  - [ ]low-latency
### Hel(p|l)desk
  - soweit so gut
  - Schlüssel retoure, 1x fehlt
  - Mate Strichliste läuft
### Engel
  - grober Plan existiert
  - start 20:30
    - danach Kameraeinführung
    - Anzahl Engel:
      - soll nur Cam oder Mixer
  - 21:30 AV Tech intro durch m2m
    - nur 1,2 schichten pro Bewerber
    - Arbeitshypothese: es kommen weniger
  - join QR code support Helpdesk (thomic)
## Sonstige Themen
### FTP Backup für Kameras
- Kameras müssen eingestellt werden, jenny etc
  - scientress checkt ins hotel aus
  - [ ]Anlegen des Storage
  - [ ]In allen Kameras eingestellt werden
  - [x]ATEM nicht genutzt → im voc mixer auskonfigurieren
### Speakersdesk
  - durch gari aufgebaut und getestet
### Analogway
  - Standard Setup (1x Pult, 1x Tisch)
    - Saal 1, Z fertig
    - [ ]Saal F
    - [ ]Saal G
  - [ ]Graukarte (nice2have)
#### special talks - Day1
  - 10:30 1 Dokumentenkamera
  - 11:00 F DNR
  - 17:15 Z Gebärdendolmetscher
  - 19:15 Z Dokumentenkamera
  - 19:15 G DNR??
  - 20:30 G JFYI: Antennenkabel
  - 00:20 1 Kochshow
  - [ ] Kochshow Dokumentenkamera ??
  - [ ] DGS Mixer mit Atem Erfahrung
#### SZ Hyperdeck
  - kann remote via Netzwerk kopieren
  - möchte jmd basteln?
#### Engelschicht Blöcke fehlen? (hexchen)
  - [ ]lhampe klärt mit jwacalex → Layer8 Fehler
#### Next Meeting morgen 13:00
#### Ende 19:15