39c3 Day 0

Day 0 1830

Gewerke

Saal 1

Technik steht soweit

Offene Punkte:

[ ]hexchen: Abnahme und Tests der Signalwege

Kabel wurden mit silver geklebt, JayJay reklamiert

JFYI: Masterklicker am Rednerpult

[ ]Rechner für die low latency Streams aus Saal F

Saal G

läuft

White Balance muss gemacht werden, muss nochmal geperüft werden

Streamdeck von Jenny für Saal G, ggf. hat thunfisch noch ein weiteres

Saal Z

Begehung vor Ort

Offene Punkte primär für die Spezialtalks

Kameras / Inputs / etc im “normalfall” funktioniert

Pegel vom Audio sind nicht optimal

ToDo

[ ]Kameras konfigurieren

[ ]Stagebootup-Checkliste

[ ]Kamera FTP funktioniert nicht

Unterstützung für Kamera FTP mit

Weitere ToDos auf dem Status am Hel(p|l)desk

sophie bekommt nach der Engelschulung hilfe

Saal F

Kamerea-Signale funktionieren soweit

Audio/Pegel sind schonmal da, aber übersteuert

Uplink in Saal F etwas schwierig, aber im Doing

Slideinput vom Haus

Viele Dinge seltdam,

[ ] richtige Position Uplink

[ ] Slideinput vom Haus schwarz

[ ] JayJay supported Position übergabe, Mixer, …

[ ] Intercom (vom Haus) fehlt? → Holyland

Sendezentrum Bühne

größtenteils fertig

Audio test ausstehend

Erste Veranstaltung 15 Uhr

[ ]info-beamer als Pause? (alt. std. Pause)

Club

wurde gebaut

steht alles, internetmanufaktur muss noch was machen

heute bis 22 uhr und morgen ab 12 uhr zugriff

sollte bis 17:00 fertig sein

internetmanufaktur sucht die person, die es gebaut hat, da fliegende installation

AV unterstützt mit Netzwerk

[ ]Cases abholen

Audio

c3lingo

Pulte deployed

Signalwege wurden geployed

[ ]low-latency fehlt

beunruhigend entspannt / fast fertig

[ ]Saal G Atmo ausstehend

[ ]voctomix Signal check ausstehend (vnc/tcp stream)

output recording done

[ ]source recording offen

Infrastructure

Streaming & Postprocessing

Streaming Website

Status Streamingwebseite unklar, design fehlt

[ ]Streaming website

[ ]low-latency

Hel(p|l)desk

soweit so gut

Schlüssel retoure, 1x fehlt

Mate Strichliste läuft

Engel

grober Plan existiert

start 20:30

danach Kameraeinführung

Anzahl Engel:

soll nur Cam oder Mixer

21:30 AV Tech intro durch m2m

nur 1,2 schichten pro Bewerber

Arbeitshypothese: es kommen weniger

join QR code support Helpdesk (thomic)

Sonstige Themen

FTP Backup für Kameras

Kameras müssen eingestellt werden, jenny etc

scientress checkt ins hotel aus

[ ]Anlegen des Storage

[ ]In allen Kameras eingestellt werden

[x]ATEM nicht genutzt → im voc mixer auskonfigurieren

Speakersdesk

durch gari aufgebaut und getestet

Analogway

Standard Setup (1x Pult, 1x Tisch)

Saal 1, Z fertig

[ ]Saal F

[ ]Saal G

[ ]Graukarte (nice2have)

special talks - Day1

10:30 1 Dokumentenkamera

11:00 F DNR

17:15 Z Gebärdendolmetscher

19:15 Z Dokumentenkamera

19:15 G DNR??

20:30 G JFYI: Antennenkabel

00:20 1 Kochshow

[ ] Kochshow Dokumentenkamera ??

[ ] DGS Mixer mit Atem Erfahrung

SZ Hyperdeck

kann remote via Netzwerk kopieren

möchte jmd basteln?

Engelschicht Blöcke fehlen? (hexchen)

[ ]lhampe klärt mit jwacalex → Layer8 Fehler

Next Meeting morgen 13:00

Ende 19:15