# 39c3 Final
# 39c3 Final
## Anwesend
- Andi
  - Assai/Joachim
  - Av
  - danimo
  - dax
  - einschris
  - Enno
  - eric
  - hammer065 (Dario)
  - hhelenav
  - hexchen
  - isa
  - ischluff
  - ivo
  - jenny
  - jo-J081
  - joliyea
  - jtbx
  - jwacalex
  - kampfhamster
  - krobin
  - kunsi
  - leiko
  - lhampe
  - m2m
  - margau
  - moe
  - mrcaptcha * nex * niklasnet
  - Prisma
  - Raisouli
  - ruby
  - Simpel
  - Sliven
  - sophie
  - teemee
  - thomic
  - thorti
  - thunfisch
  - Tixxi / Laura
  - commanderred / Zoe
## Agenda
### infobeamer als Pause-Source im voctomix?
- Nur mit Infos und anderem kuratiertem Content
  - User-Content (Fedi oder so) war mal zu Twitter-Zeiten ein Problem, weil “da könnten ja Leute Zeug posten, was wir nicht wollen” - ist das immer noch so, oder wär Fedi okay?
    - Hatten wir IIRC beim rC3 drin, war kein Problem
  - Infobeamer-CMS ist vom VOC moderiert → eher kein problem
  - Fediverse ist durch chaos.social als suchquelle schon halbwegs vormoderiert, einzelne accounts können ausgenommen werden
  - Ergebnis: Wir machen infobeamer als pause.
  - Trotzdem pausenloop im design bereitliegen haben
### Bildschirme vor Sälen
  - Idee 1: Program Out vom Voctomix über c3ds und low latency stream
  - Idee 2: Slides Only aus Analogways via Multicast encoder vom CCH
  - Idee 3: Infobeamer only
### Kabelplan
http://webdump.sophies-kitchen.eu/39c3/39c3kabel.drawio.pdf
- kabelplan wurde besprochen und für gut befunden
  - exakte umsetzung muss vor ort den gegebenheiten angepasst werden
### Aufbauverantwortliche und -teams
  - Aufbau erfolgt gemeinsam nach Meeting an Day 0
    - Aufbaumeeting: 13:00
    - Statusmeeting: 20:00
  - Nur Saal G wird an Day -1 aufgebaut
  - Saal 1 One
    - Hut: Hex
    - Helferin: * krobin * ivo * niklas_net * ruby * zoe (falls benötigt) * Saal G Ground * Wird an Tag -1 ab frühstens ab 16 Uhr aufgebaut * Hut: zoe (landet 15:00 da) * Helferin:
      - krobin
      - Sliven
      - sophie
  - Saal Z Zero
    - Hut: Sophie
    - Helferin: * joliyea * vanessa * gari * Saal F First * Hut: Thorti (Tag 0 ab ca. 13 Uhr) * Helferin:
      - eric (ab ca. 15:00)
      - Saskia137
      - Prisma
  - Sendezentrum
    - Hut: Kunsi
### Engel(schulung)
  - Tag 0, 20:00 Uhr
  - Vieles schon besprochen und vorbereitet, die letzten Meter fehlen noch, außerdem bitte um Feedback/Mithilfe
  - Es gibt einen Engelschulungs-Channel in Matrix
  - Engelsystem Security Schwankungen?
  - Hosting von re:scheduled (Shift-Assignment-Tool von c3lingo)
    - Würde gerne eine VM im RZ klicken und c3voc.de-Subdomain
    - Einwände?
  - Schichtimport hängt noch an der Evak-Engel-Planung
  - QR-Code Generator für joinen bekannt?
### C3VOC Crew / Schichten
  - Gruppe: https://engel.events.ccc.de/angeltypes?action=view&angeltype_id=23
  - Dieses Jahr mit Schichten und keinen seltsamen Forced-Active-Dingen
  - Bitte in die Schicht einbuchen, in der ihr auch was macht
### [Ticket#81121411] Camera for Coffeebots performance
Hi lovely VOC folks, At Späti we've got a submission for our little stage from the coffeebots. We are planning to accept them.They have asked if we can project their performance on a screen because their setup is pretty small. We have been able to organize a projector and screen, the only thing missing is a camera. Do you think you could support us with a camera during the performance? We can probably just put it on a tripod and connect it to the projector using HDMI or SDI (with converter) Their performance is currently planned for Day 3 (Dec 29) at 7pm. Let me know what you think :) Best,\\ Marcus / dokumentenkamera ja / groessere evtl je nach music club / ### YouTube-Kommentare / die Welt wird nicht unbedingt freundlicher, v.a. für unsere Speaker*innen / bisher haben wir daher / verzögert released / moderiert / das war ganz erfolgreicht, nein? - joliyea hat keine Ahnung, wollte nur mal die aktuelle Haltung / den Stand wissen, okay. / Ack :) Ressourcen dafür ausreichend? (Mit vielen interessierten Engeln im Kopf, von denen wir schlimmstenfalls gar nicht alle brauchen…) / danimo übernimmt moderation für die ersten stunden / hellpdesk unterstützt / ### YouTube Multi-Language Uploads / nagelneues feature / alte multilanguage videos testweise im testprojekt hochladen / tags sehen fast so aus wie bisherige multi language variante / uploadskript braucht anpassung / passende tags / remux mit multilanguage und einer videospur / publish methode im youtube client angucken / https://github.com/voc/voctopublish/blob/main/voctopublish/api_client/youtube_client.py#L102 / ### Special Talks

=
##### Orchester
- Termin am Donnerstag
  - Kommunikation drehte sich schon mehrfach im Kreis
  - Aktueller Stand: Vortrag auf (Streaming).media.ccc.de, Auftritt nur auf YouTube Channel vom Orchester
### c3lingo-Pulte (zur Info)
  - Werden vorhanden sein
    - Gehäuse leider unlackiert (Brennofen beim Pulverbeschichter ausgefallen), aber vorhanden
    - Alle Platinen gelötet, Zusammebau dieses Wochenende
  - Headsets sind angekommen
  - Werden nach dem Congress erstmal in Hamburg gelagert, um Nacharbeiten zu machen
### Aufbau-Meetings
  - Tag -1
    - vorher: Transport der flightcases in sääle
    - 16:00 Saal G Truppe trifft sich im VOC Office
  - Tag 0
    - 13:00 VOC Office: Aufbau Kickoff
    - 20:00 VOc Office: Statusmeeting, Brennpunkte und Probleme verteilen
  Transport VOC-Paletten
  - die 2 Eurokistenpaletten Paletten fürs Office über das LOC zum VOC Office transportieren lassen
  - das Servercase vom LOG in die NOC Colo, oder wo auch immer das stehen wird, transportieren lassen
    - palette beim servercase lassen
  - Alle Saal-Cases im LOC von den Paletten laden und in die Säle rollen
    - spanngurte ins zugehörige flightcase legen
    - orangene palette mit in den saal nehmen
### Digital Signage
  - jenny hat design gebaut
  - farben könnten mehr kontrast gebrauchen, aber besser an der quelle anstatt nur bei uns
    - hex designt
    - andi leitet ans content team weiter
  - infobeamer is auch schon in benutzbarem zustand
  - sophie baut noch fonts für infobeamer
### Low Latency Streams
  - ll pr auf streamingwebseite wird so nicht funktionieren
  - es braucht nochmal mehr hirnschmalz und diskussion
  - jenny fragt anch unterstützung
### Engel
  - wir schauen im anschluss ans meeting engelschulungsmaterial an
### (D)Ein Thema
  - Klemmarme
    - fem hat doch nix im lager