# 39c3 Meeting 02
## Anwesend
- Ausrasti
  - Av
  - commanderred / zoe
  - Dario (hammer065)
  - dax
  - eric
  - gari
  - Helena
  - Isa
  - Ivo
  - joliyea
  - jtbx
  - Kampfhamster
  - kunsi
  - leiko
  - lhampe
  - moe
  - mrcaptcha * niklasnet
  - Scientress
  - Simpel (20:40 Uhr)
  - sophie
  - teemee
  - thorti
  - thunfisch
  - Tixxi (20:53 Uhr)
  - ViMaSter
## Agenda
### Ansprechpersonen
- Überschneidungen und Single Points of Failure
  - Digital Signage:
    - Aufbau durch Jenny + AV
    - D3S durch Jenny + AV
    - OFFEN: info-beamer betreuung
      - Dario (hammer065) setzt sich den Hut auf
  - Doppelung Digital Sinage + Netzwerk?
    - Digital Sinage Aufbau: vor dem 24.
    - Netzwerk primär Buildup ~25./26.
    - Systembetreuung Digital Sinage wärend dem Event
### Raumnutzung
  - Feedback der letzen Jahre:
    - Nutzung Raum 313 oft nicht durch VOC / Lagerraum / C3Hub / c3nav? /…
    - für A/V Techs fehlte ein Raum / Arbeitsplatz
  - Verbesserungsvorschlag:
    - Räume 314 & 313 ausschließlich Arbeitspätze (ab 26. Abends)
    - als Lager beim Event ausschließlich Bad in 315
  - Saal 8 ist ein Teamarbeitsraum
### Matrix Channels
  - A/V Angels wieder auf events.ccc.de matrix?
  - A/V Technicians in 39c3 C3VOC im VOC Space?
  - kunsi macht:
    - AV-tech umbenennen
    - Engel neu
### Call mit CCH
  - Monday, 17 November 2025, 14:00–15:00
  - Thunfisch hat ausführliche Liste an Audioanforderungen geschrieben (https://pad.c3voc.de/OU9S9e34Sxyi1_FgBd0SfQ#)
### Aufbauplanung
  - Aufbau beginnt erst am 25.12. spätnachmittags/abends mit Saal G
  - vorher keine Flightcases öffnen
  - 26.12., 15:00 Brandschutzhelfereinweisung in Saal G. Dafür muss alles spielfertig sein.
  - anfangen und fertig machen, nicht mittendrin aufhören und nochmal nacharbeiten müssen
    - 25.12. weitere Säle nur wenn ausreichend Personal
    - 26.12. Haupt Aufbautag
  - aufbauteams zu einem späteren zeitpunkt festlegen
  - Durchmischung von säälen vermeiden! Erst Inhalt des dem saal zugewiesenen flightcases aufbrauchen, dann spares ausm VOC office holen. Erst als last resort aus anderen säälen klauen!
### Abbauplanung
  - Programmende 2h früher als letztes Jahr
  - Essensplanung (Reservierung) bedenken mit eigenem Hut?
### Special Talks
  - dokumentenkameras wären gut
  - mehr sobald ein spezialtalkschnittstellenmeeting stattgefunden hat
  - Weitere Informationen: https://wiki.cccv.de/crews/saal/public/protokolle/251105_39c3_workflow_sonderfaelle
#### Gameshows
  - vmtl. verteilt auf mehrere Säle
  - Absprachen mit Vortragenden ausstehend
#### Kammerorchester
  - https://www.arte.tv/de/videos/124821-000-A/beyond-time-and-space/ ??
  - GEMA sagt nein zum Streaming
  - und sowieso nicht wenns arte schonmal produziert hat
  - aber vielleicht mal YOLO mit besseren atmo mikros probieren?
    - 1 x Stereo-Hauptmikrofonierung (ORTF o.ä.)
### Engelschulung
  - Gerne an Tag 0 a 19 Uhr
  - Frage an #Saal: Gibt es einen Plan für Saal G?
  - Engelschulung an Tag 1? Eher schwierig
### C3Lingo
  - Bildschirme in der entsprechenden Kabine für die Säle
  - Bekommen wir einen Output in Vocotomix hin?