39c3 Meeting 02

Anwesend

Ausrasti

Av

commanderred / zoe

Dario (hammer065)

dax

eric

gari

Helena

Isa

Ivo

joliyea

jtbx

Kampfhamster

kunsi

leiko

lhampe

moe

mr_captcha

niklas_net

Scientress

Simpel (20:40 Uhr)

sophie

teemee

thorti

thunfisch

Tixxi (20:53 Uhr)

ViMaSter

Agenda

Ansprechpersonen

Überschneidungen und Single Points of Failure

Digital Signage:

Aufbau durch Jenny + AV

D3S durch Jenny + AV

OFFEN: info-beamer betreuung

Dario (hammer065) setzt sich den Hut auf

Doppelung Digital Sinage + Netzwerk?

Digital Sinage Aufbau: vor dem 24.

Netzwerk primär Buildup ~25./26.

Systembetreuung Digital Sinage wärend dem Event

Raumnutzung

Feedback der letzen Jahre:

Nutzung Raum 313 oft nicht durch VOC / Lagerraum / C3Hub / c3nav? /…

für A/V Techs fehlte ein Raum / Arbeitsplatz

Verbesserungsvorschlag:

Räume 314 & 313 ausschließlich Arbeitspätze (ab 26. Abends)

als Lager beim Event ausschließlich Bad in 315

Saal 8 ist ein Teamarbeitsraum

Matrix Channels

A/V Angels wieder auf events.ccc.de matrix?

A/V Technicians in 39c3 C3VOC im VOC Space?

kunsi macht:

AV-tech umbenennen

Engel neu

Call mit CCH

Monday, 17 November 2025, 14:00–15:00

Thunfisch hat ausführliche Liste an Audioanforderungen geschrieben (https://pad.c3voc.de/OU9S9e34Sxyi1_FgBd0SfQ#)

Aufbauplanung

Aufbau beginnt erst am 25.12. spätnachmittags/abends mit Saal G

vorher keine Flightcases öffnen

26.12., 15:00 Brandschutzhelfereinweisung in Saal G. Dafür muss alles spielfertig sein.

anfangen und fertig machen, nicht mittendrin aufhören und nochmal nacharbeiten müssen

25.12. weitere Säle nur wenn ausreichend Personal

26.12. Haupt Aufbautag

aufbauteams zu einem späteren zeitpunkt festlegen

Durchmischung von säälen vermeiden! Erst Inhalt des dem saal zugewiesenen flightcases aufbrauchen, dann spares ausm VOC office holen. Erst als last resort aus anderen säälen klauen!

Abbauplanung

Programmende 2h früher als letztes Jahr

Essensplanung (Reservierung) bedenken mit eigenem Hut?

Special Talks

dokumentenkameras wären gut

mehr sobald ein spezialtalkschnittstellenmeeting stattgefunden hat

Weitere Informationen: https://wiki.cccv.de/crews/saal/public/protokolle/251105_39c3_workflow_sonderfaelle

Gameshows

vmtl. verteilt auf mehrere Säle

Absprachen mit Vortragenden ausstehend

Kammerorchester

https://www.arte.tv/de/videos/124821-000-A/beyond-time-and-space/ ??

GEMA sagt nein zum Streaming

und sowieso nicht wenns arte schonmal produziert hat

aber vielleicht mal YOLO mit besseren atmo mikros probieren?

1 x Stereo-Hauptmikrofonierung (ORTF o.ä.)

Engelschulung

Gerne an Tag 0 a 19 Uhr

Frage an #Saal: Gibt es einen Plan für Saal G?

Engelschulung an Tag 1? Eher schwierig

C3Lingo

Bildschirme in der entsprechenden Kabine für die Säle

Bekommen wir einen Output in Vocotomix hin?