# Camp15 Kickoff Mumble
## offene Todos
- Andi: Cpunkt nach Kontaktdaten von AV-Technik Lieferanten fragen
- Andi: Kommunikation mit Übersetzer wegen Kabinen
  - Andi: Terminumfrage Treffen 2 (AV) und Mail für KW27
  - Andi: VOC und POC Flächen auf maps.c3voc.de einzeichnen
  - Andi: cpunkt wegen Kamera-Podesten anschreiben
  - Capo kontaktiert Guide und meldet sich dann bei Andi wegen Terminumfrage für Mumble zum Thema Engel-Training
  - JayJay: Kostenvorschlag für Sprinter an derpeter
  - JayJay: Lokale Hackerspaces anfragen, ggf. ist da noch Fläche woll
  - Masterbase: Kostenvorschlag für Fahrtkosten an derpeter
  - Neofisch: Lynx wieder anfragen
  - derpeter: Cven eine Mail schreiben
  - derpeter: spricht mal mit NOC
  - florolf: Hat das NOC wieder eine Colo in das wir unsere Server stellen
  - meise: chattet mit Dome
  Ohne konkreten Owner:
- ???: Kalkulation Village: Essen etc,
- ???: Überblick-Liste ins Wiki, danach Details als Unterpunkte
AV-Treffen
- Wo stellen wir die Kameras und Mischer in den Zelten auf
- Welcher Mischer kommt wo hin
## Terminumfrage
Teilnahme nur für Camp Teilnehmer und Remotehands