Camp15 Mumble 2015-08-07

neue Todo's

Agenda

Seriennummern (siehe Mail an die entsprechden Leute die Hardware mitbringen)

AV:

Aufbau-Pläne wurden aktualisiert, siehe zelt_1_sueden_gross

Es hat eine Telko zwischen Lars, JayJay, Masterbase und Andi statt gefunden. Ausführlicher Bericht notwendig?

Lars und sein Kollege Sebastian sind die ganze Zeit während der Veranstaltung im Zelt und kümmern sich um ihre Technik

Audio-Mischer bleibt so wie er geplannt war

SDI Kabel zu den Kamera's kommen jetzt von Lars

SDI von den Kameras wird durch Roland V1600 geschleift

JayJay hat Verkablungsplan von Zelt 1 gemacht

git clone git@c3voc.de:camp15

Verbindung zwischen Roland V1600 und BMD ATEM ist dort aktuell noch per SDI eingezeichnet, wird aber voraussichtlich via DVI/HDMI über BMD Teranex Scaler realisiert werden.

Grund: laut masterbase funktioniert der SDI OUT beim Roland V1600 im 1080p Modus nicht.

Monitoring SDI von Zelt Nord

mieten, kaufen oder sein lassen?

Qualitätssicherung - wie ist der Stand?

Terminfindung