= CCCamp19 KickOff Mumble

== Protokoll Anwesend: Andi, atze, bix, capo, derchris, derpeter, jwacalex, m2m, sophie, frederik

=== Wünsche, Visionen

Was wollen wir besonders? Wie spielen wir?

AV village - einbinden von erfas / hackerspace die selber “voc” machen. Workshops (z.b. grundlagen Kamera bedienung, Audio mixing ..)

village für eras für a/v thematiken

workshops, spass am geraet, etcworkshops, spass am ger

zelt in der nähe des voc

Gebäude in M8 oder M10 könnte voc büro werden

Village und Büro sollen nah zusammen liegen

Camp TV?

ähnlich moe's projekt am congress

Studio für Interviews etc (Audiocase + Kameras)

sendeschleife

nachrichtensendung

dvb-t2? → twitterumfrage

Eigene Camp Doku / Impressionen

videodiashow, interviews weiterverwenden, bilder, musik

ZeltAV - wie weit wollen wir uns da einbringen

wie weit wollen wir uns einbinden?

was wollen wir planen?

c. meinte es ist noch nicht klar wer es macht

evtl lärzcrew

ellen ist auf der gamescom, kann aber wohl hardware bereitstellen

Bühnenbau

gestaltung

schicke projektionswände

Exa-Com

Weiter mit $Hersteller? Ja oder nein?

alternativ cccv funk ausbauen

kein saal intercom

unabhängige teaminterne kommunikation für aufbau/abbau/betrieb

synergien mit ROC?

sollte im juni/juli abgeschlossen sein

DECT IP Basisstationen?

Ideen für A/V Betrieb

A/V Technician skaliert nicht sinnvoll

wie Menschen entlasten?

Menschen mit Erfahrung für kleine Events begeistern

Workshop im AV Village

Engel im village einquartieren?

Mail an Villages / Orbits etc

was haben sie an hardware

was wollen sie von uns an hardware

was können sie im betrieb selber

chaoswest hat halbgare pläne

BER plant konkret

https://orga.cccv.de/doku/camp19/plaene

Frequenzkoordination

UMTS will im selben Band senden wie unsere Audiocases (822-832 MHz)

=== Do not repeat! Auf was wollen wir dieses Jahr mehr achten?

Zelt A/V

Die Zelte selbst sollen zu $termin fertig sein

konkrete Fragen an orga formulieren und schreiben

Hutbörse

Wer hat welchen Hut auf?

derchris und Bix möchten sich um Studio kümmern

derpeter macht BER, Kontakt Orga, ggf Auf/Abbau

derchris redet mit RFGuy

jwacalex wuerde wieder das uebliche ( koordination / informationslogistik / engelkram backoffice ) machen

m2m würde gerne bei Zelt-A/V mitmischen, koordinieren, planen

frederik würde wieder Engelkram (frontoffice, wie beim 35C3) und Engelschulung (@Capo?) machen