# C3VOC Mumble August 2025
## Anwesende
- commanderred
- Dario (hammer065)
- derchris
- joliyea
- jtbx
- jwacalex
- Kampfhamster
- Kunsi
- krobin
- leiko
- moe
- mole
- Mr_Captcha
- OliveACG
- sophie
## Agenda
### Case 2.0
- Erste Veranstaltungen passiert, Abbau ging massiv schneller als in der Vergangenheit
- Aufbau ist auch merklich schneller, was bei länger lief: entweder eigenheiten Location oder noch nicht eingearbeitet
- Benchmark: Raum mit Case von OpenSUSE nach altem Konzept war merklich langsamer
- Inventarsystem fehlt, wird auf der MRMCD weiter bearbeitet
  - details zur orientiereung (stativ, module) mit in die doku
- Es wurde begonnen eine Doku für das neue Casekonzept zu machen. Auf der MRMCD wird es weiter überarbeitet
- Ameise ist in Bestellung
- Storage / Backup auf MRMCD weiter bearbeiten
### Alte Flightcases
Müssen bis 30.09.2025 weg sein, aktuell warten wir auf die Liste von der CCCV wg Steurntr
### Kommende Veranstaltungen
#### MRMCD
Läuft soweit
#### Juliacon Local Paris 2025
- https://juliacon.org/local/paris2025/
- Dates: Thursday 02 and Friday 03 October 2025
- Location: Cnam Paris - 292 rue Saint-Martin 75003 Paris France
- Leider absage, da wir keinerlei Zeit haben
#### Datenspuren
- mole kennt die cases noch nicht, krobin kennt sich soweit (er sagt: semi) mit den cases aus
- tracker ist auch nicht nicht eingerichtet
- kunsi kann remote auf die sachen gucken
- die woche schaut sich mole das config management an
- Inventar / Prüfen erfolgt zur Zeit über das Wiki und die Listen dort
#### QueIIcode
- findet statt, orga läuft, ~15 lectures erwartbar, 1 case
- event: 2025-09-26 18:00 - 2025-09-28 21:00
- lagerfähig ab 2025-09-25 bis 2025-10-0.
- aufbau/abbau je ein tag (für uns vmtl egal)
### Logistik
- MRMCD 2025-09-12 2025-09-14
  - Datenspuren 2025-09-19 16:00 2025-09-21 18:00
  - Mega-Knowledgecamp 2025-09-20 08:00 2025-09-21 23:00
  - Quellcode 2025-09-26 18:00 2025-09-28 23:42
  - All Systems Go 2025-09-30 2025-10-01
### 39c3
- Treffen in kleiner Runde von Leuten die Meta-Themen interesse habe
  - Vorschlag für dieses Jahr (=Ansprechpersonen, auch für kurzfristige Sachen)
    - Meta → Kunsi, lhampe, dax, jwacalex
    - Saal A/V → JayJay
    - Infrastruktur / Netzwerk → ?
    - Recording / Streaming → ?
    - He(ll|p)desk → ?
    - Engel → joliyea, jtbx
  - Termine
    - Kickoff: 6. Oktober - Kickoff
    - 29. Oktober - Meeting #1
    - 13. November - Meeting #2
    - 26. November - Meeting #3
    - 8. Dezember - Meeting #4
    - 17. Dezember - Meeting #5
    - 21. Dezember - Final Meeting (Monthly C3VOC)
    - 25. Dezember - 21:00 Uhr Daily Meeting
    - 26. Dezember - 22:00 Uhr
    - Veranstaltungstage: 10.00 Uhr
  - Mumble vs BigBlueButton
    - Mumble skaliert nicht immer gut
  - Großer KickOff in Berlin (20. September, 10:00 Uhr)
    - danimo ggF.
    - jwacalex
  - jtbx arbeitet an neuen c3lingo-Konsolen