# voccon-kickoff
## Doodle
https://c3voc.de/wiki/intern:voccon
## Event Orga
- Vorstellung der Location-Option: Spreefeld (https://sites.google.com/site/spreefeldoptionsraeume/)
  - Aktuelles Luftbild: http://sg.geodatenzentrum.de/web_bkg_webmap/applications/dop/dop_viewer.html?zoom=13&lat=5827008.61092&lon=800260.58418&layers=B0FFTTT
  - Optionsraum 2 und 3
- In der nähe der CBase / Holzmarkt
- Alternativoptionen in Berlin sind noch offen
  - Alternativ Ilmenau
- Crew
  - derpeter
  - danimo
  - meise
  - bjoern (wenn berlin)
  - moe (wenn berlin & termin passt)
- Einige Besucher
  - auch interesse von Twitter
- ca. 100 Leute
- 3 Tage: Fr/Sa/So
Termin – das doodle auf https://c3voc.de/wiki/intern:voccon#termin ergibt:
- 7-9.4 - 5
- 21-23.4 - 6
- 28-30.4 - 6
- 5-7.5 - 6
- 12-14.5 - 6
- 19-21.5 - 8
  - Ist Danimo eher ungern
- 2-4.6 - 5
  - vermutlich anderes event
- 9-11.6 - 7
- 16.-18.6 - 7
→ Vorraussichtlich 19-21. Mai
## Aufgaben/Rollen
voccon
- Projekt Leitung (PL) (derpeter, danimo, moe(?))
  - Kontakt mit Location
  - Kontakt mit CCCV / C.
  - Ticket Verkauf
    - Pretix
    - Eintritts Token / Bändchen (Winkeatze gelasert oder so)
  - Finanzen
    - Budget Planung
    - Rechnungen verwalten etc
  - Operations (danimo, moe)
  - Logistik
    - CCCV Lager Touren (bjoern)
  - “Himmel”
    - Engel “Winkekatzen” “Kittens”
    - Verpflegung
      - endless breakfast
      - Mit Location Team Catering / Getränke Abstimmen
      - Wok-Gerichte?
      - Bar
    - Infrastruktur
      - NOC (danimo, moe, lynxis?)
        - Netz vor Ort
        - Wifi
        - Uplink
    - VOC (MaZderMind, derpeter)
      - Talks Recorden (bjoern)
      - Saal AV
      - Servercase
      - CDN
  - Content (derpeter)
  - CFP
  - Frab / Schedule (andi?, )
  - Workshop Orga
    - VOC Demo Setup / Dev Setup (MaZderMind)
      - Voctomix (mazdermind)
      - Tracker (bjoern)
      - Encoding-Pipeline
      - media
  - “Opening / Closing”
  - Social Event
    * “Werbung”
  - Außenwerbung: Leute / Gruppen einladen (andi? [aber nicht alleine])
  - Website (landingpage) / Wiki (danimo + mazdermind, dedeibel)
  - Design / Artwork
  - Poster?
  - Merch als extra Option im Pretix?
    - T-Shirts / Hoodies
    - Tassen, VOC Microphone Pushel
    - Kochgeschier
    - Brandet Winkekatzen?
    - VOC DinA5 Block mit Klemmbrett
## Inhaltliches / Ideen
- Workshops zu Voctomix
- Workshop zum Tracker / Postprocessing
- Workshop zum CDN / Streaming
- Talk Voctomix
- Talk das VOC
- Bug Squashing Workshop / Party
## Ziele
- Zielgruppe
  - Kommunikation mit anderen Gruppen fördern
  - Neue Leute finden die
  - Verbreitung der Software/des Stacks an andere Teams
    - Einfachen Einstieg bieten