voccon-kickoff

Doodle

Event Orga

Vorstellung der Location-Option: Spreefeld (https://sites.google.com/site/spreefeldoptionsraeume/)Aktuelles Luftbild: http://sg.geodatenzentrum.de/web_bkg_webmap/applications/dop/dop_viewer.html?zoom=13&lat=5827008.61092&lon=800260.58418&layers=B0FFTTT Optionsraum 2 und 3

In der nähe der CBase / HolzmarktAlternativoptionen in Berlin sind noch offenAlternativ IlmenauCrewderpeterdanimomeisebjoern (wenn berlin)moe (wenn berlin & termin passt)Einige Besucherauch interesse von Twitterca. 100 Leute3 Tage: Fr/Sa/So

Termin – das doodle auf https://c3voc.de/wiki/intern:voccon#termin ergibt:7-9.4 - 521-23.4 - 628-30.4 - 65-7.5 - 612-14.5 - 619-21.5 - 8Ist Danimo eher ungern2-4.6 - 5vermutlich anderes event 9-11.6 - 716.-18.6 - 7

Aufgaben/Rollen

voccon

Projekt Leitung (PL) (derpeter, danimo, moe(?))Kontakt mit Location Kontakt mit CCCV / C.Ticket VerkaufPretix - andi fragt ramiEintritts Token / Bändchen (Winkeatze gelasert oder so)FinanzenBudget PlanungRechnungen verwalten etcOperations (danimo, moe)LogistikCCCV Lager Touren (bjoern)“Himmel” Engel “Winkekatzen” “Kittens” Verpflegungendless breakfastMit Location Team Catering / Getränke AbstimmenWok-Gerichte?BarInfrastrukturNOC (danimo, moe, lynxis?)Netz vor OrtWifiUplinkVOC (MaZderMind, derpeter)Talks Recorden (bjoern)Saal AVServercase CDNContent (derpeter)CFPFrab / Schedule (andi?, )Workshop OrgaVOC Demo Setup / Dev Setup (MaZderMind)Voctomix (mazdermind)Tracker (bjoern)Encoding-Pipelinemedia“Opening / Closing” Social Event

“Werbung” Außenwerbung: Leute / Gruppen einladen (andi? [aber nicht alleine])Website (landingpage) / Wiki (danimo + mazdermind, dedeibel)Design / ArtworkPoster?Merch als extra Option im Pretix?T-Shirts / HoodiesTassen, VOC Microphone PushelKochgeschierBrandet Winkekatzen?VOC DinA5 Block mit Klemmbrett

Inhaltliches / Ideen

Workshops zu Voctomix Workshop zum Tracker / PostprocessingWorkshop zum CDN / StreamingTalk VoctomixTalk das VOCBug Squashing Workshop / Party

Ziele

Kommunikation zwischen Gruppen und