Meeting Minutes 01
  Germany: 12 Points
Planfeststellungsverfahren 02.03.2026
Anwesende:
  hexchen
  JayJay
  derchris
  einschris
  sophie
  gari
  …
  Themen:
TOP 1 Rahmenbedingungen
Wer möchte wie viel Zeit in das Projekt investieren?
Präsenzzeitraum?
  Halbfinale am 14.5.
  Donnerstag anreise und studioaufbau
  Freitag Beträge fertigbekommen
  Samstag nachmittag Probe
  16.5. Samstagabend Finale
      TOP 2 Eskalation
Wilde Ideensammlung (max 20 Minuten)
  Während der Show
  EPVPN Hotline? → derchris hats fertig
      sip: POC nach Trunk fragen, bzw. testen obs nicht schon einfach tut
      extranummer für kommentare
      webfrontend → jenny baut html vom ESC nach
      votingergebnisse live?
  Kommentar?
  …
  Rahmenprogramm davor
  Vorproduzierte Einspieler
  Anmoderation?
  Live Lightningtalks?
      Rahmenprogramm danach
  anrufe ins studio über vdo.nina (12 punkte vom entropia an hintertupfingen)
      vdo.ninja
        stimmungsbild bei den public viewings in hackspaces einfangen?
  Chaos Voting auswerten
  Themen
  Interessante Technik erklären (Steadicam, Cuepilot/LiveEdit, Previz, GrandMA Network)
  Fachsimpelei über Beobachtungen aus den Halbfinals
  Einspieler zeigen, die es nicht ins Finale geschafft haben
  (live) schalte nach wien zu avara und vanessa (Wie ist die atmosphäre? Alles voll mit Fans? Schlangen? Potentiell am freitag aufgezeichnet)
  sophie backt waffeln
  If Dutch telephone numbers are needed Bix could supply sufficient to cover all entries if I know early enough, the platform is being shut down later this year.
  …
TOP 3 Zurück auf den Boden der Realität
Was können wir davon realistisch schaffen?
Zeitplan definieren, Aufgaben und Deadlines festlegen.
Sonstiges
    Rechtliches
Stream 1:
    preshow
    grafik “keine rechte, hier anrufen für chaosvoting” während finale
    postshow
    öffentlich
Stream 2:
    preshow
    world feed mit eigenen grafiken
    postshow
    enger personenkreis mit persönlichen credentials persönlich an hackerspaces rausgeben
    HLS mit Basic Auth (testen ob vlc und mpv das können)
Technisches
  mehr audiospuren?
  Malte (schaff es ggf nicht zum meet):
  Bin mit allen Aufwandsarten der Produktion Happy, hab aber keine Lust Dinge auf Bühnen zu moderieren, wenn nicht unbedingt notwendig :D
  Werde wieder die 1.5m Schüssel zusteuern (liegt ja eh in der AGS im Moment)
  Werde versuchen eine zuverlässigere Software decoding pipeline zu basteln das es sinnig als failover funktionieren kann
  Wenn wir vorher Zeit finden, könnte man einen Fuß schweißen für die Antenne, das man die freier platzieren kann. Da bräuchte ich Hilfe bei. Beliebiges WE im April ginge. Oder auch März irgendwann.
  Für eventuelle prep Wochenenden wäre ich zum helfen verfügbar.